## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | GUA250302563850 | Proyecto de inversión | 297126.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297126.92, modificado:282050.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA - 101613 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 101613 | S | 13 | 11 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.04, meta_modificada:266.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle APASEO Colonia DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle MOROLEON Y Calle PLAZA PRINCIPAL Calle ALLENDE A UN LADO DE TIENDA LOS GRILLITOS , lon:-100.31847873, lat:21.14327984}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 282050.52 | 282050.52 | 196194.34 | 196194.34 | 196194.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.05}} | {2563850/proyecto_INICIO, 2563850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302563882 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE:EL BAÑO - 94169 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94169 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:Calle GUNAJUATO Ranchería EL BAÑO 37966 EL BAÑO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 200 METRSO AL NORTE DE LA CAPILLA , lon:-100.38630579, lat:21.14674792}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563882/proyecto_INICIO, 2563882/proyecto_FIN, 2563882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563893 | Proyecto de inversión | 25483.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25483.75, modificado:25483.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: SAN AGUSTIN - 95508 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95508 | S | 8 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:Calle SAN ANTONIO Ranchería SAN AGUSTIN 37967 SAN AGUSTÍN, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN PABLO Y Calle GALVAN FRENTE DE LA CLINICA SAN AGUSTIN , lon:-100.3600808, lat:21.12584833}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 25483.75 | 25483.75 | 25483.75 | 25483.75 | 25483.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2563893/proyecto_INICIO, 2563893/proyecto_PROCESO, 2563893/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563918 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LOS DURAZNOS - 94825 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94825 | S | 3 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:Calle SILAO Ranchería LOS DURAZNOS 37965 LOS DURAZNOS, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN JOSE Y Calle IRAPUATO A 50 METROS AL SUR DEL BAZAR LOS DURAZNOS , lon:-100.35418148, lat:21.15477788}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563918/proyecto_PROCESO, 2563918/proyecto_FIN, 2563918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563926 | Proyecto de inversión | 20387 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20387.0, modificado:20387.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LA ESTANCIA EL CERRITO - 94884 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94884 | S | 6 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LA ESTANCIA (EL CERRITO) 37966 LA ESTANCIA (EL CERRITO), DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN LUIS Y FRENTE AL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.42785425, lat:21.12976827}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2563926/proyecto_INICIO, 2563926/proyecto_PROCESO, 2563926/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563948 | Proyecto de inversión | 273963.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273963.44, modificado:258887.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA ESTANCIA CERRITO VERDE - 101369 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 101369 | S | 13 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.3, meta_modificada:245.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE) 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle PEDREGAL Calle 20 DE NOVIEMBRE 50 METROS AL SUR DE LA TIENDA DE REGALOS DE ELV, lon:-100.32285517, lat:21.11550694}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 258887.04 | 258887.04 | 180081.83 | 180081.83 | 180081.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.63}} | {2563948/proyecto_INICIO, 2563948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302563956 | Proyecto de inversión | 20004.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20004.2, modificado:20004.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: LA FORTUNA - 92036 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92036 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería LA FORTUNA 37967 LA FORTUNA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AVILES Y Calle ALLENDE ATRAS DE EL CENTRO DE REABILITACION , lon:-100.33730485, lat:21.13519537}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 20004.2 | 20004.2 | 18121.8 | 18121.8 | 18121.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.99}} | {2563956/proyecto_PROCESO, 2563956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563968 | Proyecto de inversión | 16117.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8058.91, modificado:8058.91}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8058.9, modificado:8058.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL ZAPOTE - 72035 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72035 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Calle LOMA DEL ZAPOTE Ranchería LOMA DEL ZAPOTE 37967 LOMA DEL ZAPOTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle JUSTICIA SOCIAL Y Calle PRINCIPAL Calle TAMPICO DEL POZO DEL AGUA A 100 METROS A NOROESTE , lon:-100.32923853, lat:21.10573146}} | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 8058.9 | 8058.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538700 | Proyecto de inversión | 40346.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20173.32, modificado:20173.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20173.32, modificado:20173.32}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE SACROMONTE - 30467 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 30467 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:Calle CALVARIO Ranchería SACROMONTE 37965 SACROMONTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle CALVARIO Y Calle VICTORIA A 100 METROS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA , lon:-100.30560261, lat:21.16748857}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 20173.32 | 20173.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538715 | Proyecto de inversión | 265714.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:165326.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100388.75, modificado:129846.56}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOMA DEL ZAPOTE, CALLE ANDADOR PRINCIPAL - 29294 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 29294 | S | 18 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Calle ANDADO PRINCIPAL Ranchería LOMA DEL ZAPOTE 37967 LOMA DEL ZAPOTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle JUSTICIA SOCIAL Calle TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.33018606, lat:21.10486703}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 129846.56 | 129846.56 | 117303.38 | 117303.38 | 117303.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-05, contratista:SALVADOR CORONA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:259693.13, importe_modificado:259693.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.17}} | {2538715/proyecto_INICIO, 2538715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | {obs1: {observación:ESTADO Y MUNICIPIO PARTICIPACION FINANCIERA 50% CADA UNO , trimestre:4.0, usuario:josegchavezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563858 | Proyecto de inversión | 10193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10193.5, modificado:10193.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: VAGUI - 95662 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95662 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:Calle JUAREZ Ranchería VAGUI 37965 VAGUI, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y DEL TANQUE ELEVADO A 100 METROS AL SUR , lon:-100.34015789, lat:21.16165337}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2563858/proyecto_INICIO, 2563858/proyecto_PROCESO, 2563858/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563862 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO - 63178 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63178 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:Calle CORREGIDORA Ranchería PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO 37965 PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VAZQUEZ A 200 METROS AL SUR DE LA CAPILLA , lon:-100.31336603, lat:21.17628926}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.25 | 5877.25 | 5877.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563862/proyecto_INICIO, 2563862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563865 | Proyecto de inversión | 27513.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27513.46, modificado:27513.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: MAJADA VERDE - 92631 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92631 | S | 3 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.1, meta_modificada:44.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:Calle HIDALGO Ranchería MAJADA VERDE 37966 MAJADA VERDE, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y A UN LADO DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.44936931, lat:21.15957148}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 27513.46 | 27513.46 | 24924.44 | 24924.44 | 24924.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.95}} | {2563865/proyecto_INICIO, 2563865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563883 | Proyecto de inversión | 46793.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46793.82, modificado:46793.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: EJIDO BEGOÑA - 81842 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 81842 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:Calle OCTAVIO PAZ Ranchería EJIDO BEGOÑA 37967 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle OCTAVIO PAZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle LAZARO CARDENAS A UN LADO DE LA TIENDA REYES , lon:-100.3907077, lat:21.12105617}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 46793.82 | 46793.82 | 42390.52 | 42390.52 | 42390.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.72}} | {2563883/proyecto_INICIO, 2563883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563889 | Proyecto de inversión | 15349.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15349.7, modificado:15349.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: OBRAJITOS DE ARRIBA - 82085 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 82085 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:Calle IRAPUATO Ranchería OBRAJITOS DE ARRIBA 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle BUENAVISTA 100 METROS AL NORTE DE LA TIENDA OBRAJES, lon:-100.41780258, lat:21.14445782}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 15349.7 | 15349.7 | 13905.29 | 13905.29 | 13905.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | {2563889/proyecto_INICIO, 2563889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563896 | Proyecto de inversión | 22042.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22042.03, modificado:22042.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: LOS DURAZNOS - 92663 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92663 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.05, meta_modificada:35.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:Calle SILAO Ranchería LOS DURAZNOS 37965 LOS DURAZNOS, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y A UN LADO DEL BAZAR, lon:-100.35297985, lat:21.15290678}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 22042.03 | 22042.03 | 19967.87 | 19967.87 | 19967.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.75}} | {2563896/proyecto_PROCESO, 2563896/proyecto_INICIO, 2563896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563909 | Proyecto de inversión | 20036.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20036.1, modificado:20036.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE PRESA DEL GATO - 62515 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 62515 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA PRESA DEL GATO 37965 LA PRESA DEL GATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y Calle JUAREZ Calle VELAZQUEZ FRENTE DE LA FERRETERIA PRESA DEL GATO, lon:-100.38503031, lat:21.15856983}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 20036.1 | 20036.1 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.32}} | {2563909/proyecto_PROCESO, 2563909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563935 | Proyecto de inversión | 20387 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20387.0, modificado:20387.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LAS FLORES - 94912 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94912 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LAS FLORES 37966 LAS FLORES, DOCTOR MORA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PRINCIPAL 100 METRSO DE LA TIENDA FLORES , lon:-100.4498458, lat:21.13236564}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2563935/proyecto_INICIO, 2563935/proyecto_PROCESO, 2563935/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563957 | Proyecto de inversión | 15290.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15290.25, modificado:15290.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: PEÑA RODADA - 95244 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95244 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería PEÑA RODADA 37966 PEÑA RODADA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ZARAGOZA Y ATRAS DE LA PRIMARIA , lon:-100.43680939, lat:21.16915507}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2563957/proyecto_INICIO, 2563957/proyecto_PROCESO, 2563957/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563959 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE LA OTRA BANDA (JUAN GALVAN VAZQUEZ) - 63170 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63170 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:Calle LA OTRA BANDDA Ranchería LA OTRA BANDA 37960 LA OTRA BANDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle LA ESPAÑITA FRENTE AL DEPOSITO DEL AGUA, lon:-100.31331841, lat:21.15255507}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.26 | 5877.26 | 5877.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563959/proyecto_INICIO, 2563959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563977 | Proyecto de inversión | 112824.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56412.32, modificado:56412.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56412.32, modificado:56412.32}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJITOS DE ABAJO - 104094 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 104094 | S | 23 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería ABRAJITOS DE ABAJO 37966 OBRAJITOS DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MORELOS A TRAS DE LA CAPILLA , lon:-100.406793, lat:21.14274334}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 56412.32 | 56412.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564000 | Proyecto de inversión | 80693.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40346.65, modificado:40346.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40346.65, modificado:40346.65}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 59259 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 59259 | S | 15 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:Calle LA BARRANCA Ranchería LA BARRANCA 37966 LA BARRANCA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A 50 METROS DE LA CAPILLA AL NORTE , lon:-100.4090285, lat:21.17700599}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 40346.65 | 40346.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402605979 | Proyecto de inversión | 656133.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:432596.55, modificado:432596.55}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:223537.36, modificado:223537.36}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LA PLATA, CALLE CAMINO A LOS DEPÓSITOS - 133052 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 133052 | S | 19 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería ARROYO DE LA PLATA 37965 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle SALIDA A LA LOMA Calle ARROYO DE LA PLATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LOS DEPOSITOS DE EL AGUA , lon:-100.29593326, lat:21.15910185}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538697 | Proyecto de inversión | 72623.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36311.98, modificado:36311.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36311.98, modificado:36311.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA RODADA - 30451 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 30451 | S | 11 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:Calle ZARAGOZA Ranchería PEÑA RODADA 37966 PEÑA RODADA, DOCTOR MORA ENTRE Calle CERRO DEL PEÑON Y Calle PRINCIPAL A 80 METROS DE LA CAPILLA AL NORTE , lon:-100.43951875, lat:21.17056231}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 36311.98 | 36311.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538716 | Proyecto de inversión | 513149.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:290910.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222238.79, modificado:255029.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOMA DE BUENAVISTA, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA LOS PEÑA - 29345 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 29345 | S | 42 | 28 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Ranchería LOMA DE BUENAVISTA 37965 LOMA DE BUENAVISTA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRIV LOS PEÑAS Y Calle LOS PINOS Calle LUIS H DUCOING LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD AL , lon:-100.34461011, lat:21.17617697}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 255029.76 | 255029.76 | 229883.82 | 229883.82 | 229883.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.46}} | {2538716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | {obs1: {observación:ESTADO Y MUNICIPIO 50% CADA CUAL, trimestre:4.0, usuario:josegchavezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563890 | Proyecto de inversión | 52402.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52402.63, modificado:52402.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DEL DERRAMADERO DEL SAUZ - 101576 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 101576 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.92, meta_modificada:46.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 200 METRSO AL ESTE DEL CRUCE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.28510661, lat:21.09950426}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 52402.63 | 52402.63 | 36451.27 | 36451.27 | 36451.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.65}} | {2563890/proyecto_INICIO, 2563890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302563891 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 63126 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63126 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:Calle DR.MORA Ranchería EL CARMEN 37967 EL CARMEN, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A UN LADO DE LA TIENDA LUISA , lon:-100.3069453, lat:21.08810679}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563891/proyecto_INICIO, 2563891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563903 | Proyecto de inversión | 9342.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9342.29, modificado:9342.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: JESUS MARIA - 82118 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 82118 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:85, direccion:Calle GUERRERO Ranchería JESUS MARIA 37967 JESÚS MARÍA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y DE LA CAPILLA AL NORTE 150 METROS , lon:-100.33711975, lat:21.12905894}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 9342.29 | 9342.29 | 8463.18 | 8463.18 | 8463.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | {2563903/proyecto_INICIO, 2563903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563905 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: PUERTO DE TROJES - 95629 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95629 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:45, direccion:Calle PUERTO DE TROJES Ranchería PUERTO DE TROJES 37965 PUERTO DE TROJES (LA TROJA), DOCTOR MORA ENTRE Calle ARRIBA Y FRENTE DE LA ESCUELA , lon:-100.35308521, lat:21.20335228}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563905/proyecto_INICIO, 2563905/proyecto_PROCESO, 2563905/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563915 | Proyecto de inversión | 20475.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20475.86, modificado:20475.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: EL MIRTO - 81884 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 81884 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:31, direccion:Calle GUADALUPE Ranchería EL MIRTO 37966 EL MIRTO, DOCTOR MORA ENTRE Calle SANTA CRUZ Y Calle ZAMORA Calle SANTA ROSA A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA , lon:-100.43995521, lat:21.15445731}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 20475.86 | 20475.86 | 18549.08 | 18549.08 | 18549.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | {2563915/proyecto_INICIO, 2563915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563921 | Proyecto de inversión | 26913.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26913.74, modificado:26913.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: ESCALANTE - 92646 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92646 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.9, meta_modificada:42.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:Calle DOCTOR MORA Ranchería ESCALANTE 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y DE FRENTE A LA PRIMARIA , lon:-100.31233606, lat:21.12454037}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 26913.74 | 26913.74 | 24381.16 | 24381.16 | 24381.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.87}} | {2563921/proyecto_INICIO, 2563921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563924 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LA FORTUNA - 95363 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95363 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Calle ALLENDE Ranchería LA FORTUNA 37967 LA FORTUNA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AVILES Y 100 METRSO AL SUR DE EL ELECTRICO CHAVERO, lon:-100.34168221, lat:21.13221322}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563924/proyecto_INICIO, 2563924/proyecto_PROCESO, 2563924/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563931 | Proyecto de inversión | 73465.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73465.7, modificado:73465.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BUENAVISTA - 61669 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61669 | S | 19 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería LOMA DE BUENAVISTA 37965 LOMA DE BUENAVISTA, DOCTOR MORA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle FRANCISCO IMADERO 250 METROS DEL PREESCOLAR AL NORTE , lon:-100.34701676, lat:21.17930117}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 73465.7 | 73465.7 | 32324.9 | 32324.9 | 32324.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.84}} | {2563931/proyecto_INICIO, 2563931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563955 | Proyecto de inversión | 10193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10193.5, modificado:10193.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: ARROYO DE LA PLATA - 94143 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94143 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:Calle SAN MIGUEL Ranchería ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL) 37965 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y ATRAS DE LA CAPILLA , lon:-100.29662292, lat:21.15936841}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2563955/proyecto_INICIO, 2563955/proyecto_FIN, 2563955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564003 | Proyecto de inversión | 88762.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44381.31, modificado:44381.31}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44381.31, modificado:44381.31}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO BEGOÑA - 59475 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 59475 | S | 12 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:Calle OCTAVIO PAZ Ranchería EJIDO BEGOÑA 37967 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle DOM CONOCIDO Y Calle EJIDO BEGOÑA FRENTE AL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.38857803, lat:21.12023551}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 44381.31 | 44381.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538693 | Proyecto de inversión | 96831.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48415.98, modificado:48415.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48415.98, modificado:48415.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DE CHARCAS - 39140 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 39140 | S | 17 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Calle DEL KINDER Ranchería DERRAMADERO DE CHARCAS 37967 DERRAMADERO DE CHARCAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle DERRAMADERO Y Calle DE LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD , lon:-100.307156, lat:21.10799494}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 48415.98 | 48415.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538698 | Proyecto de inversión | 40346.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20173.32, modificado:20173.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20173.32, modificado:20173.32}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TROJES (LA TROJA) - 30453 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 30453 | S | 7 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:45, direccion:Calle CALLEJON DE ARRIBA Ranchería PUERTO DE TROJES (LA TROJA) 37965 PUERTO DE TROJES (LA TROJA), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CALLEJON DE ARRIBA A 30 METROS AL NORTE A MEDIA CUADRA, lon:-100.35300508, lat:21.20322881}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 20173.32 | 20173.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538713 | Proyecto de inversión | 40346.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20173.32, modificado:20173.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20173.32, modificado:20173.32}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMENEQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 29910 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 29910 | S | 12 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:Calle AV DOCTOR MORA Ranchería EL CARMEN 37967 EL CARMEN, DOCTOR MORA ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle PRIVADA Calle RIOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE AV DR MORA CON PRIVADA A 10 METROS DE LÑA TIENDA IBARRA REYN, lon:-100.31114438, lat:21.08951738}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 20173.32 | 20173.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563829 | Proyecto de inversión | 67346.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67346.09, modificado:67346.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA - 101843 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 101843 | S | 3 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.3, meta_modificada:60.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:Calle CENTRAL Ranchería LA PURISIMA 37967 LA PURÍSIMA, DOCTOR MORA ENTRE Calle JD Y Calle INSURGENTES A UN LADO DE LA TIENDA DELGADO, lon:-100.35303128, lat:21.1116717}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 67346.09 | 67346.09 | 46845.94 | 46845.94 | 46845.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.95}} | {2563829/proyecto_INICIO, 2563829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302563835 | Proyecto de inversión | 10193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10193.5, modificado:10193.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: TIERRA PRIETA - 95054 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95054 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, direccion:Calle SALVATIERRA Ranchería TIERRA PRIETA 37965 TIERRA PRIETA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ABASOLO Y Calle PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CAPILLA , lon:-100.34438714, lat:21.1891211}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2563835/proyecto_FIN, 2563835/proyecto_PROCESO, 2563835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563852 | Proyecto de inversión | 26714.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26714.8, modificado:26714.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 61529 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61529 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:Calle JAZMIN Ranchería LA NORIA 37967 LA NORIA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AV. DEL ROSAL Y Calle ALCATRAZ ATRAS DE LA PARADA DE CAMIONES , lon:-100.38325944, lat:21.11723264}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 26714.8 | 26714.8 | 11754.52 | 11754.52 | 11754.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.76}} | {2563852/proyecto_PROCESO, 2563852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563874 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: MAJADA VERDE - 95006 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95006 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:Calle SAN PEDRO Ranchería MAJADA VERDE 37966 MAJADA VERDE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIAL Y Calle DR.MORA 150 METRSO AL SUR DE LA PRIMARIA , lon:-100.44750249, lat:21.15901118}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563874/proyecto_PROCESO, 2563874/proyecto_INICIO, 2563874/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563904 | Proyecto de inversión | 40774 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40774.0, modificado:40774.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LA PRESA DEL GATO - 95167 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95167 | S | 13 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:Calle LUIS H DUCOIN Ranchería LA PRESA DEL GATO 37965 LA PRESA DEL GATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle CALERAS Y Calle POTRILLOS Calle COLOSIO A UN LADO DE LA REPRESA DE LA COMUNIDAD , lon:-100.38322787, lat:21.15977049}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 40774 | 40774 | 40774 | 40774 | 40774 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2563904/proyecto_PROCESO, 2563904/proyecto_INICIO, 2563904/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563919 | Proyecto de inversión | 16117.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16117.81, modificado:16117.81}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE BORDO LA LUZ - 95192 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95192 | S | 4 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:Calle LA LUZ Ranchería BORDO LA LUZ 37967 BORDO LA LUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DOCTOR MORA A 400 METROS DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD AL ESTE, lon:-100.35850486, lat:21.1130597}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 16117.81 | 16117.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563946 | Proyecto de inversión | 16117.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16117.81, modificado:16117.81}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 94993 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94993 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:Calle REFORMA NORTE Ranchería SAN RAFAEL 37967 SAN RAFAEL, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle REFORMA SUR LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TIENDA LA ESQUINA , lon:-100.35507062, lat:21.13132259}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 16117.81 | 16117.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538706 | Proyecto de inversión | 121039.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60519.97, modificado:60519.97}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60519.97, modificado:60519.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL GATO - 30052 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 30052 | S | 21 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LA PRESA DEL GATO 37965 LA PRESA DEL GATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRESA Y Calle LUIS DONALDO COLOCIO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD , lon:-100.38346457, lat:21.15869303}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 60519.97 | 60519.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563842 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS - 63081 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63081 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:Calle GUANAJUATO Ranchería LAS PALMITAS 37967 LAS PALMITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle QUERETARO Y Calle MEXICO A UN LADO DE ABARROTES PALMITAS, lon:-100.36091512, lat:21.1518135}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.63 | 2938.63 | 2938.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563842/proyecto_INICIO, 2563842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563844 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA RODADA - 90959 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 90959 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:Calle CERRO DEL PEÑON Ranchería PEÑA RODADA 37966 PEÑA RODADA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y FRENTE DE LA PRIMARIA , lon:-100.4378179, lat:21.16992544}} | 2025-08-29 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.26 | 5877.26 | 5877.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563844/proyecto_PROCESO, 2563844/proyecto_INICIO, 2563844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato capturado corresponde a techo digno, revisar toda vez que el presente folio corresponde a calentador solar., trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:Revisar fotografías conforme naturaleza del proyecto (calentador solar), trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563856 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA - 63114 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63114 | S | 5 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, direccion:Calle ABASOLO Ranchería TIERRA PRIETA 37965 TIERRA PRIETA, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle IRAPUATO A UN LADO DE ABARROTES LA PASADA , lon:-100.34534737, lat:21.19074872}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.25 | 5877.25 | 5877.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563856/proyecto_PROCESO, 2563856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563901 | Proyecto de inversión | 25483.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25483.75, modificado:25483.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: DERRAMADERO DE CHARCAS - 94776 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94776 | S | 6 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Calle JUAREZ Ranchería DERRAMADERO DE CHARCAS 37967 DERRAMADERO DE CHARCAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle CORREDOR Y Calle SAGRADO CORAZON 200 METROS DE LA PRIMARIA AL SUR, lon:-100.30766729, lat:21.10707099}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 25483.75 | 25483.75 | 25483.75 | 25483.75 | 25483.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2563901/proyecto_PROCESO, 2563901/proyecto_INICIO, 2563901/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563902 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: JESUS MARIA - 95405 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95405 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:85, direccion:Calle GUERRERO Ranchería JESUS MARIA 37967 JESÚS MARÍA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AVILES Y A UN LADO DE LA FABRICA DE COSTURAS , lon:-100.3366295, lat:21.12894623}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563902/proyecto_FIN, 2563902/proyecto_INICIO, 2563902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563939 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE LOS TEJADOS - 63072 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63072 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:Calle FLORIDA Ranchería LOS TEJADOS 37966 LOS TEJADOS, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAS FLORES Y A 150 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA , lon:-100.44292082, lat:21.13410809}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563939/proyecto_INICIO, 2563939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563942 | Proyecto de inversión | 26714.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26714.8, modificado:26714.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE OBRAJITOS DE ARRIBA - 60776 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 60776 | S | 6 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:Calle PALMAR Ranchería OBRAJITOS DE ARRIBA 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle VALLARTA Y Calle IRAPUATO FRENTE DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD , lon:-100.41644001, lat:21.14601883}} | 2025-08-11 | 2025-09-30 | 26714.8 | 26714.8 | 11754.51 | 11754.51 | 11754.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.76}} | {2563942/proyecto_INICIO, 2563942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563943 | Proyecto de inversión | 32235.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32235.61, modificado:32235.61}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE) - 93307 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93307 | S | 7 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:Calle 20 DE NOVIMBRE Ranchería CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE) 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Calle VICTORIA PONIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO , lon:-100.32217988, lat:21.11635188}} | 2025-09-04 | 2025-10-28 | 32235.61 | 32235.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563950 | Proyecto de inversión | 43427.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43427.91, modificado:43427.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: LA PURISIMA - 92092 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92092 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.51, meta_modificada:69.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:Calle INSURGENTES Ranchería LA PURISIMA 37967 LA PURÍSIMA, DOCTOR MORA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y FRENTE DE LA TIENDA VAZQUEZ , lon:-100.35785926, lat:21.11006028}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 43427.91 | 43427.91 | 39341.34 | 39341.34 | 39341.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.97}} | {2563950/proyecto_INICIO, 2563950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563975 | Proyecto de inversión | 128942.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:64471.22, modificado:64471.22}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64471.22, modificado:64471.22}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA - 72380 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72380 | S | 20 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Ranchería DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LEON Y Calle JERECUARO Calle JUVENTINO ROSAS ATRAS DE LA CARPINTERIA JUVENTINO , lon:-100.32109657, lat:21.13915707}} | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 64471.22 | 64471.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563992 | Proyecto de inversión | 25418.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25418.09, modificado:25418.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: SACROMONTE - 82146 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 82146 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:Calle CALVARIO Ranchería SACROMONTE 37965 SACROMONTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y 200 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA , lon:-100.30306003, lat:21.16832135}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 25418.09 | 25418.09 | 23026.25 | 23026.25 | 23026.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.81}} | {2563992/proyecto_INICIO, 2563992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302564011 | Proyecto de inversión | 8058.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4029.45, modificado:4029.45}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4029.45, modificado:4029.45}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJITOS DE EN MEDIO - 91067 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 91067 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:Calle OBRAJITOS DE ENMEDIO Ranchería OBRAJITOS DE ENMEDIO 37966 OBRAJITOS DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A 20 METROS AL SUR DE LA CAPILLA, lon:-100.41365019, lat:21.14776226}} | 2025-08-29 | 2025-11-11 | 4029.45 | 4029.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538701 | Proyecto de inversión | 72623.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36311.98, modificado:36311.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36311.98, modificado:36311.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 30472 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 30472 | S | 10 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:Calle SAN ANTONIO Ranchería SAN AGUSTIN 37967 SAN AGUSTÍN, DOCTOR MORA ENTRE Calle GALVAN Y Calle SAN GREGORIO Calle SAN ANTONIO A 50 METRSO DE LA TIENDA SAN AGUSTIN AL NORTE , lon:-100.36092314, lat:21.1252152}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 36311.98 | 36311.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538703 | Proyecto de inversión | 16138.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8069.33, modificado:8069.33}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8069.33, modificado:8069.33}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA DONCELLA - 29998 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 29998 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:Calle DONCELLA Ranchería LA DONCELLA 37967 LA DONCELLA, DOCTOR MORA ENTRE Calle DEL CONDE Y Calle PRIVADA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LKADO DEL RANCHO EL CONDE HACIA EL ESTE , lon:-100.36573015, lat:21.13796353}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 8069.33 | 8069.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563830 | Proyecto de inversión | 20387 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20387.0, modificado:20387.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LA REDONDA - 95070 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95070 | S | 6 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería LA REDONDA 37967 LA REDONDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PRINCIPAL 50 METRSO AL SUR DE LA TIENDA LA REDONDA , lon:-100.32307104, lat:21.08265158}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2563830/proyecto_INICIO, 2563830/proyecto_PROCESO, 2563830/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563860 | Proyecto de inversión | 35677.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35677.25, modificado:35677.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: OBRAJITOS DE ARRIBA - 95326 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95326 | S | 11 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:Calle BELLAVISTA Ranchería OBRAJITOS DE ARRIBA 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle IRAPUATO Y Calle GUANAJUATO A UN LADO DE LA ESCUELA , lon:-100.41556025, lat:21.14481806}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 35677.25 | 35677.25 | 35677.25 | 35677.25 | 35677.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2563860/proyecto_FIN, 2563860/proyecto_PROCESO, 2563860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563861 | Proyecto de inversión | 32235.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32235.61, modificado:32235.61}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TERCERO - 93458 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93458 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:Calle DOCTOR MORA Ranchería SAN ANTONIO TERCERO 37966 SAN ANTONIO TERCERO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA FRENTE AL BADO, lon:-100.4214288, lat:21.14898606}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 32235.61 | 32235.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563897 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DE CHARCAS - 62929 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 62929 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Calle NOGALES Ranchería DERRAMADERO DE CHARCAS 37967 DERRAMADERO DE CHARCAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A 50 METROS DE LOS INVERNADEROS DE LA COMUNIDAD AL ESTE , lon:-100.30179935, lat:21.10696976}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563897/proyecto_INICIO, 2563897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563900 | Proyecto de inversión | 33393.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33393.5, modificado:33393.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 61677 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61677 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería SAN AGUSTIN 37967 SAN AGUSTÍN, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRIV. SAN ANTONIO Y Calle SAN AGUSTIN Calle SAN ANTONIO FRENTE A LA TIENDA SAN AGUSTIN, lon:-100.36482294, lat:21.12598844}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 33393.5 | 33393.5 | 14693.14 | 14693.14 | 14693.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.2}} | {2563900/proyecto_INICIO, 2563900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563916 | Proyecto de inversión | 10193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10193.5, modificado:10193.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LOS AMOLES - 94100 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94100 | S | 4 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10193.5, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:Calle LA CRUZ BLANCA Ranchería LOS AMOLES 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA ENTRE Calle ALLENDE Y A UN LADO DE LA REPRESA DE LA COMUNIDAD , lon:-100.41862952, lat:21.17616677}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2563916/proyecto_INICIO, 2563916/proyecto_PROCESO, 2563916/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563932 | Proyecto de inversión | 38198.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38198.51, modificado:38198.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: LA ESTANCIA (EL CERRITO) - 81928 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 81928 | S | 6 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:Calle EL KINDER Ranchería LA ESTANCIA (EL CERRITO) 37966 LA ESTANCIA (EL CERRITO), DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN LUIS Y Calle PRINCIPAL A 100 METROS DE LA TIENDA LA ESTANCIA, lon:-100.42842288, lat:21.1276917}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 38198.51 | 38198.51 | 34604.03 | 34604.03 | 34604.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.72}} | {2563932/proyecto_PROCESO, 2563932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563949 | Proyecto de inversión | 8058.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8058.9, modificado:8058.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE EL BAÑO - 93286 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93286 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:Calle EL BAÑO Ranchería EL BAÑO 37966 EL BAÑO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL POZO DEL AGUA, lon:-100.38740613, lat:21.14574651}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 8058.9 | 8058.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563954 | Proyecto de inversión | 79738.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79738.11, modificado:79738.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: DERRAMADERO DE CHARCAS - 92722 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92722 | S | 6 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.85, meta_modificada:126.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Calle PINOS Ranchería DERRAMADERO DE CHARCAS 37967 DERRAMADERO DE CHARCAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN JOSE Y Calle SAGRADO CORAZON DE JESUS A 70 METROS DEL KINDER AL SUROESTE , lon:-100.30690304, lat:21.10683364}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 79738.11 | 79738.11 | 72234.75 | 72234.75 | 72234.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.91}} | {2563954/proyecto_INICIO, 2563954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563960 | Proyecto de inversión | 7964.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7964.56, modificado:7964.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGEUL ) - 82099 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 82099 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:Calle LA PRESA Ranchería ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL) 37965 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PLATA A 150 METRSO DEL CRUCERO DE LA COMUNIDAD AL NORTE, lon:-100.29943388, lat:21.15807769}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 7964.56 | 7964.56 | 7215.09 | 7215.09 | 7215.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | {2563960/proyecto_INICIO, 2563960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563972 | Proyecto de inversión | 32235.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16117.81, modificado:16117.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16117.8, modificado:16117.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DE ENMEDIO - 72333 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72333 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:78, direccion:Calle LA PARRA Ranchería DERRAMADERO DE ENMEDIO 37967 DERRAMADERO DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle 1ERO DE MAYO Y Calle PROGRESO A 100 METR0S DE LA FERRETERIA DERRAMADERO AL NORTE, lon:-100.29817338, lat:21.10055893}} | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 16117.8 | 16117.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402605978 | Proyecto de inversión | 164458.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:164458.88, modificado:164458.88}} | PINTURA VINILICA EN PLAFONES DE LOCALES DE LA PLAZA UNION BICENTENARIO DE DOCTOR MORA, GTO - 133117 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 133117 | S | 79 | 90 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.77, meta_modificada:1140.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle hidalgo Colonia CENTRO DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle IRAPUATO Y Calle SAN LUIS Calle OCAMPO ES EN LA PLAZUELA UNION BICENTENARIO , lon:-100.31987333, lat:21.1425216}} | 2025-11-28 | 2025-12-31 | 164458.88 | 164458.88 | 164458.88 | 164458.88 | 164458.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/22/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-13, contratista:FRANCISCO JAVIER VARGAS ORDUÑA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:164458.88, importe_modificado:164458.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.77}} | {2605978/proyecto_PROCESO, 2605978/proyecto_FIN, 2605978/proyecto_INICIO, 2605978/proyecto_PROCESO, 2605978/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | {obs1: {observación:OBRA PAGADA CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE DIO EL FAIS 2025 , trimestre:4.0, usuario:josegchavezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538699 | Proyecto de inversión | 16138.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8069.33, modificado:8069.33}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8069.33, modificado:8069.33}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO - 30458 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 30458 | S | 1 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO 37965 PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VAZQUEZ DE LA CAPILLA A 150 METROS AL NOROESTE , lon:-100.3144473, lat:21.18006571}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 8069.33 | 8069.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538710 | Proyecto de inversión | 16138.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8069.33, modificado:8069.33}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8069.33, modificado:8069.33}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA - 29669 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 29669 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:Calle INSURGENTES Ranchería LA PURISIMA 37967 LA PURÍSIMA, DOCTOR MORA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JD SE UBICA A 100 METROS DE LA TORTILLERIA MOLINERO AL SUR , lon:-100.35797113, lat:21.10948513}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 8069.33 | 8069.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563838 | Proyecto de inversión | 88990.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88990.65, modificado:88990.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA - 101766 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 101766 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.68, meta_modificada:79.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Calle RICARDO LEON Ranchería LA FORTUNA 37967 LA FORTUNA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AVILES Y Calle allende ATRAS DEL A 50 METRSO AL ESTE KINDER , lon:-100.33570625, lat:21.13718678}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 88990.65 | 88990.65 | 61901.9 | 61901.9 | 61901.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.43}} | {2563838/proyecto_INICIO, 2563838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302563847 | Proyecto de inversión | 36166.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36166.89, modificado:36166.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: DERRAMADERO DEL SAUZ - 92749 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92749 | S | 2 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.81, meta_modificada:57.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Calle HIDALGO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y Calle JUAREZ ATRAS DE LA PLACITA, lon:-100.28514953, lat:21.0994442}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 36166.89 | 36166.89 | 32763.59 | 32763.59 | 32763.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.37}} | {2563847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563878 | Proyecto de inversión | 140252.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140252.7, modificado:126329.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR MORA - 61573 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61573 | S | 32 | 22 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CHABACANOS Colonia DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PROL OCAMPO SUR Y Calle ALLENDE Calle JUVENTINO ROSAS A 100 METROS AL SUR DE LA IGLESIA , lon:-100.31465927, lat:21.13481403}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 126329.8 | 126329.8 | 55380.15 | 55380.15 | 55380.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.3}} | {2563878/proyecto_PROCESO, 2563878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563880 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 90999 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 90999 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:Calle BRISA Ranchería SAN RAFAEL 37967 SAN RAFAEL, DOCTOR MORA ENTRE Calle REFORMA NORTE Y Calle LINDA VISTA ATRAS DE ABARROTES ZARAZUA, lon:-100.35632339, lat:21.12870372}} | 2025-08-29 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.25 | 5877.25 | 5877.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563880/proyecto_INICIO, 2563880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563944 | Proyecto de inversión | 16117.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16117.81, modificado:16117.81}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE MORISQUILLAS - 93541 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93541 | S | 4 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:Calle MORISQUILLAS Ranchería MORSQUILLAS 37967 MORISQUILLAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle DOCTOR MORA Y Calle PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE EL JARDIN, lon:-100.34705547, lat:21.09227372}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 16117.81 | 16117.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563945 | Proyecto de inversión | 46750.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46750.9, modificado:46750.9}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO BEGOÑA - 61511 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61511 | S | 10 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:Calle EJIDO BEGOÑA Ranchería EJIDO BEGOÑA 37967 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle 10 DE ABRIL Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-100.38792893, lat:21.12167167}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 46750.9 | 46750.9 | 20570.4 | 20570.4 | 20570.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.08}} | {2563945/proyecto_INICIO, 2563945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563981 | Proyecto de inversión | 227212.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227212.08, modificado:212135.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJITOS DE ARRIBA - 105202 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 105202 | S | 11 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.44, meta_modificada:203.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:Calle IRAPUATO Ranchería OBRAJITOS DE ARRIBA 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle PALMAR ATRAS DE LA CAPILLA , lon:-100.41707123, lat:21.14556518}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 212135.69 | 212135.69 | 147561.59 | 147561.59 | 147561.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.51}} | {2563981/proyecto_INICIO, 2563981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302563988 | Proyecto de inversión | 24176.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24176.71, modificado:24176.71}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA OTRA BANDA - 93578 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93578 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:Calle RIVERA DEL RIO Ranchería LA OTRA BANDA 37960 LA OTRA BANDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LA ALBERCA Y Calle LA OTRA BANDA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA STAR PRINT, lon:-100.31356628, lat:21.15241228}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 24176.71 | 24176.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563997 | Proyecto de inversión | 136858.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136858.87, modificado:136858.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE MORISQUILLAS - 101878 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 101878 | S | 5 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.54, meta_modificada:122.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería MORISQUILLAS 37967 MORISQUILLAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle 2 DE OCTUBRE Y Calle 25 DE DICIEMBRE ATRAS DEL CENTRO DE SALUD , lon:-100.35318101, lat:21.09346067}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 136858.87 | 136857.87 | 95080.07 | 95080.07 | 95080.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.13}} | {2563997/proyecto_INICIO, 2563997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302564001 | Proyecto de inversión | 137178.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68589.3, modificado:68589.3}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68589.3, modificado:68589.3}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 59284 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 59284 | S | 28 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:Calle CRUZ BLANCA Ranchería LOS AMOLES 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA ENTRE Calle EL PARAISO Y Calle ALLENDE FRENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.42077529, lat:21.17470112}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 68589.3 | 68589.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615764 | Proyecto de inversión | 54799.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27366.73, modificado:27366.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27433.08, modificado:27433.08}} | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, ESCALANTE - 101701 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 101701 | S | 13 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:Camino / Terracería escalante - derramadero 1 300 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA LÑA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL ESCALANTE EN EL CAMINO QUE ESTA RUMBO A DERRAMADERO , lon:-100.31479296, lat:21.12378978}} | 2025-09-19 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538707 | Proyecto de inversión | 40346.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20173.32, modificado:20173.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20173.32, modificado:20173.32}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE MAJADA VERDE - 30130 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 30130 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería MAJADA VERDE 37966 MAJADA VERDE, DOCTOR MORA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle PRINCIPAL ATRAS DE LA CAPILLA A MEDIA CUADRA, lon:-100.44966469, lat:21.15774704}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 20173.32 | 20173.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563855 | Proyecto de inversión | 26714.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26714.8, modificado:26714.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES - 61544 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61544 | S | 7 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:Calle tepozanes Ranchería LOS AMOLES 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRIV. DE ALDAMA Y Calle PRI. GUERRERO Calle CRUZ BLANCA A 100 METROS DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD AL NORTE , lon:-100.42094695, lat:21.17484118}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 26714.8 | 26714.8 | 11754.52 | 11754.52 | 11754.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.76}} | {2563855/proyecto_INICIO, 2563855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563873 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE SAN JOSE - 63040 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63040 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:Calle MORELOS Ranchería RANCHITO DE SAN JOSE 37966 RANCHITO DE SAN JOSÉ, DOCTOR MORA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ABASOLO Calle ARROYO CHICO A 50 METROS AL NORTE DE TIENDA CUQUIS, lon:-100.32233237, lat:21.16358164}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.25 | 5877.25 | 5877.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563873/proyecto_INICIO, 2563873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563881 | Proyecto de inversión | 15290.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15290.25, modificado:15290.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: DERRAMADERO DE ENMEDIO - 95102 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95102 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:78, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería DERRAMADERO DE ENMEDIO 37967 DERRAMADERO DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle ARENAL Y 50 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA , lon:-100.29917116, lat:21.09996837}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2563881/proyecto_PROCESO, 2563881/proyecto_INICIO, 2563881/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563885 | Proyecto de inversión | 164992.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164992.33, modificado:164992.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL GATO - 101783 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 101783 | S | 6 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.73, meta_modificada:147.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ranchería LA PRESA DEL GATO 37965 LA PRESA DEL GATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle CAMINO VECINAL ATRAS DE LA CAPILLA , lon:-100.38524489, lat:21.15824965}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 164992.33 | 164992.33 | 114768.66 | 114768.66 | 114768.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.76}} | {2563885/proyecto_INICIO, 2563885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302563911 | Proyecto de inversión | 61161 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61161.0, modificado:61161.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: DOCTOR MORA - 94036 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94036 | S | 19 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle JARAL DEL PROGRESO Colonia DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AVILES Y Calle JUVENTINO ROSAS Calle BUGAMBILIAS ATRAS DEL LIENZO CHARRO, lon:-100.32126823, lat:21.14548127}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 61161 | 61161 | 61161 | 61161 | 61161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2563911/proyecto_INICIO, 2563911/proyecto_FIN, 2563911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563941 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DE ENMEDIO - 62951 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 62951 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:78, direccion:Calle DERRAMADERO DE ENMEDIO Ranchería DERRAMADERO DE ENMEDIO 37967 DERRAMADERO DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle IRVIC Y Calle PRINCIPAL FRENTE ABARROTES PICHARDO, lon:-100.29693956, lat:21.10340159}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563941/proyecto_INICIO, 2563941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564009 | Proyecto de inversión | 72530.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:36265.07, modificado:36265.07}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36265.06, modificado:36265.06}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BUENAVISTA - 71203 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 71203 | S | 13 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, direccion:Calle 10 de mayo Ranchería LOMA DE BUENAVISTA 37965 LOMA DE BUENAVISTA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LUIS H. DUCOING Y Calle GUANAJUATO Calle 20 DE NOVIEMBRE A 100 METROS DEL PREESCOLAR AL NORTE , lon:-100.34791799, lat:21.17812068}} | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 36265.06 | 36265.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564010 | Proyecto de inversión | 48353.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24176.71, modificado:24176.71}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24176.71, modificado:24176.71}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VAGUI - 71823 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 71823 | S | 9 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:68, direccion:Calle EJIDO VAGUI Ranchería EJIDO VAGUI 37965 EJIDO VAGUI, DOCTOR MORA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle DR.MORA Calle MORELOS A 200 METROS DEL JARDIN AL NORTE , lon:-100.34239909, lat:21.1491613}} | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 24176.71 | 24176.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538712 | Proyecto de inversión | 80693.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40346.65, modificado:40346.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40346.65, modificado:40346.65}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES - 29763 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 29763 | S | 15 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LAS FLORES 37966 LAS FLORES, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle MADERO Calle ZAPATA DEL MOLINO A 150 METROS AL NORTE A MEDIA CUDRA DE LA PRINCIPAL, lon:-100.44969996, lat:21.13221397}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 40346.65 | 40346.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563839 | Proyecto de inversión | 8058.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8058.9, modificado:8058.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 93421 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93421 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:106, direccion:Calle HERAS Ranchería SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL 37966 SAN JERÓNIMO DEL MEZQUITAL, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SAN JERONIMO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA, lon:-100.39701216, lat:21.14132375}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 8058.9 | 8058.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563849 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE:EJIDO BEGOÑA - 94181 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94181 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:Calle BEGOÑA Ranchería EJIDO BEGOÑA 37966 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle OCTAVIO PAZ Y Calle LAZARO CARDENAS DE LA GARITA A 150 METROS AL NORTE , lon:-100.38654491, lat:21.11939482}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563849/proyecto_INICIO, 2563849/proyecto_PROCESO, 2563849/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563868 | Proyecto de inversión | 40072.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40072.2, modificado:40072.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (HURON) - 60710 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 60710 | S | 8 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:Calle LEON Ranchería RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (HURON) 37965 RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURÓN), DOCTOR MORA ENTRE Calle JUVENTINO ROSAS Y Calle GUANAJUATO Calle DR. MORA A UN LADO DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.36836597, lat:21.16203165}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 40072.2 | 40072.2 | 17631.76 | 17631.76 | 17631.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.64}} | {2563868/proyecto_INICIO, 2563868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563870 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL - 62965 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 62965 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:106, direccion:Calle OCAMPO Ranchería SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL 37966 SAN JERÓNIMO DEL MEZQUITAL, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y ATRAS DE PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-100.39663097, lat:21.14199709}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.25 | 5877.25 | 5877.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563870/proyecto_INICIO, 2563870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563876 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA DE GUADALUPE - 63105 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63105 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería CARBONERA DE GUADALUPE 37966 CARBONERA DE GUADALUPE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y FRENTE A LA CAPILLA , lon:-100.47276208, lat:21.15291803}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.25 | 5877.25 | 5877.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563876/proyecto_INICIO, 2563876/proyecto_PROCESO, 2563876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563884 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS - 63199 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63199 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:Calle JAZMIN Ranchería LOS DURAZNOS 37965 LOS DURAZNOS, DOCTOR MORA ENTRE Calle SILAO Y Calle SAN JOSE FRENTE DE LA CAPILLA , lon:-100.35351629, lat:21.1541375}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563884/proyecto_INICIO, 2563884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563892 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE - 97047 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 97047 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Calle SAN LUIS Ranchería EL MEZQUITE 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA ENTRE Calle MORELOS Y A 100 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA, lon:-100.42736227, lat:21.16680994}} | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.25 | 5877.25 | 5877.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563892/proyecto_INICIO, 2563892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563923 | Proyecto de inversión | 10193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10193.5, modificado:10193.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: RANCHO NUEVO DE GUADALUPE - 95555 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95555 | S | 4 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:Calle DR.MORA Ranchería RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (HURON) 37966 RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURÓN), DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle JUVENTINO ROSAS 150 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA , lon:-100.3656784, lat:21.16478809}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2563923/proyecto_PROCESO, 2563923/proyecto_FIN, 2563923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563927 | Proyecto de inversión | 24176.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24176.71, modificado:24176.71}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE - 93194 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93194 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Calle SAN MIGUEL 21 Ranchería EL MEZQUITE 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA, lon:-100.4278296, lat:21.16700427}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 24176.71 | 24176.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563928 | Proyecto de inversión | 144889.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144889.02, modificado:144889.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO BEGOÑA - 101692 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 101692 | S | 4 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.73, meta_modificada:129.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:Calle EJIDO BEGOÑA Ranchería EJIDO BEGOÑA 37967 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle OCTAVIO PAZ 100 METRSO DE LA PRIMARIA AL SUR , lon:-100.3920488, lat:21.12285762}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 144889.02 | 144889.02 | 100784.8 | 100784.8 | 100784.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.24}} | {2563928/proyecto_INICIO, 2563928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302563934 | Proyecto de inversión | 20387 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20387.0, modificado:20387.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: ESCALANTE - 94843 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94843 | S | 4 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:Calle CHAPULTEPEC Ranchería ESCALANTE 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle 10 DE ABRIL Y Calle FRANCISCO MARQUEZ Calle AGUSTIN MELGAR 50 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.31037268, lat:21.12185825}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2563934/proyecto_INICIO, 2563934/proyecto_FIN, 2563934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563982 | Proyecto de inversión | 80078.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80078.18, modificado:80078.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO - 102213 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 102213 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.7, meta_modificada:71.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:116, direccion:Calle SAN MIGUEL Ranchería SAN MIGUELITO 37966 SAN MIGUELITO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 200 METRSO AL SUROESTE DE LA CAPILLA, lon:-100.42338135, lat:21.16933369}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 80078.18 | 80078.18 | 55702.38 | 55702.38 | 55702.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.88}} | {2563982/proyecto_INICIO, 2563982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302563989 | Proyecto de inversión | 96706.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96706.83, modificado:96706.83}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURON) - 93484 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93484 | S | 18 | 13 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURON) 37966 RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURÓN), DOCTOR MORA ENTRE Calle DOCTOR MORA Y Calle GUANAJUATO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD , lon:-100.3658936, lat:21.16217596}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 96706.83 | 96706.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563996 | Proyecto de inversión | 68637.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68637.26, modificado:70048.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: CUARTO BLANCO - 97186 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 97186 | S | 7 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.43, meta_modificada:109.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Calle MEXICO Ranchería CUARTO BLANCO 37966 CUARTO BLANCO, DOCTOR MORA ENTRE Calle CARACOL Y Calle JUREZ 200 METROS AL SUR DE LA PRIMARIA , lon:-100.44985073, lat:21.16333042}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 70048.56 | 70048.56 | 63456.99 | 63456.99 | 63456.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.13}} | {2563996/proyecto_INICIO, 2563996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615765 | Proyecto de inversión | 181975.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90877.76, modificado:90877.76}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91098.05, modificado:91098.05}} | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, BORDO LA LUZ - 105427 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 105427 | S | 12 | 15 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:Camino / Terracería bordo la luz - san rafael 1000 600 37967 BORDO LA LUZ, DOCTOR MORA la obra se encuentra en la comunidad de bordo la luz en frente al bordo de la comunidad , lon:-100.35900313, lat:21.11300042}} | 2025-09-19 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563848 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: EL MEZQUITE - 95268 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95268 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Calle SAN LUIS Ranchería EL MEZQUITE 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A 50 METROS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO , lon:-100.428019, lat:21.16723881}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563848/proyecto_INICIO, 2563848/proyecto_PROCESO, 2563848/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563864 | Proyecto de inversión | 97003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97003.2, modificado:97003.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: LOS AMOLES - 82023 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 82023 | S | 14 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:Calle CRUZ BLANCA Ranchería LOS AMOLES 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA ENTRE Calle PARAISO Y Calle TEPOZANES Calle GUERRERO A 50 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA, lon:-100.41823255, lat:21.17468111}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 97003.2 | 97003.2 | 87875.2 | 87875.2 | 87875.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.34}} | {2563864/proyecto_PROCESO, 2563864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563895 | Proyecto de inversión | 78446.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78446.68, modificado:78446.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: CARBONERA DE GUADALUPE - 91920 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 91920 | S | 7 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.47, meta_modificada:125.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:Calle LOMAS Ranchería CARBONERA DE GUADALUPE 37966 CARBONERA DE GUADALUPE, DOCTOR MORA ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle 12 DE DICIEMBRE FRENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.4755033, lat:21.15338331}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 78446.68 | 78446.68 | 71064.85 | 71064.85 | 71064.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.66}} | {2563895/proyecto_PROCESO, 2563895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563906 | Proyecto de inversión | 7263.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7263.28, modificado:7263.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: PUERTA DEL PEDREGAL - 82178 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 82178 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:102, direccion:Calle SANTO NIÑO Ranchería PUERTA DEL PEDREGALM ( SANTO NIÑO) 37965 PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y ATRAS DE LA CAPILLA , lon:-100.33167776, lat:21.19324147}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 7263.28 | 7263.28 | 6579.81 | 6579.81 | 6579.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | {2563906/proyecto_INICIO, 2563906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563938 | Proyecto de inversión | 20036.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20036.1, modificado:20036.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL ZAPOTE - 61628 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61628 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Calle JUAREZ Ranchería LOMA DEL ZAPOTE 37967 LOMA DEL ZAPOTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JUSTICIA SOCIAL 150 METROS AL NORTE DEL DEPOSITO DEL AGUA, lon:-100.32585308, lat:21.10618187}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 20036.1 | 20036.1 | 8815.98 | 8815.98 | 8815.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.32}} | {2563938/proyecto_INICIO, 2563938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563947 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES - 63075 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63075 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LAS FLORES 37966 LAS FLORES, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAS FLORES Y A 200 METROS A NOROESTE DE LA ESCUELA , lon:-100.44996382, lat:21.13283598}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563947/proyecto_INICIO, 2563947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563951 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CHATO - 62871 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 62871 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería CERRO CHATO 37967 CERRO CHATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y A 100 METROS DE ABARROTES NEGRITAS, lon:-100.26041742, lat:21.10275323}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563951/proyecto_INICIO, 2563951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563994 | Proyecto de inversión | 16117.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16117.81, modificado:16117.81}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS - 95173 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95173 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:67, direccion:Calle PENITAS Ranchería PEÑITAS 37966 PEÑITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DOCTOR MORA A UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA, lon:-100.42949403, lat:21.15601563}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 16117.81 | 16117.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563999 | Proyecto de inversión | 48415.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24207.99, modificado:24207.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24207.99, modificado:24207.99}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DEL ESCALANTE - 59197 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 59197 | S | 7 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Ranchería ESCALANTE 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle JUVENTUD Calle DR .MORA FRENTE DE LA GARITA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.3146213, lat:21.12372974}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 24207.99 | 24207.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615757 | Proyecto de inversión | 327715.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:163709.71, modificado:163709.71}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164006.11, modificado:164006.11}} | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, MORISQUILLAS - 64508 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 64508 | S | 23 | 33 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:Calle 20 NOVIEMBRE Ranchería MORISQUILLAS 37967 MORISQUILLAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle 25 DE DICIEMBRE EN LA HERMITA DEL CRUCERO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.35914625, lat:21.09412133}} | 2025-09-08 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615758 | Proyecto de inversión | 36631.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:18293.73, modificado:18293.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18338.08, modificado:18338.08}} | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, DERRAMADERO DEL SAUZ - 75290 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 75290 | S | 9 | 19 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y Calle PRINCIPAL A 200 METROS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.28452725, lat:21.09592581}} | 2025-08-29 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538690 | Proyecto de inversión | 16138.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8069.33, modificado:8069.33}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8069.33, modificado:7262.39}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE CUARTO BLANCO - 39307 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 39307 | S | 2 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Calle CUARTO BLANCO Ranchería CUARTO BLANCO 37966 CUARTO BLANCO, DOCTOR MORA ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle DEL KINDER LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD , lon:-100.45009915, lat:21.16350418}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 7262.39 | 7262.39 | 7262.39 | 7262.39 | 7262.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538719 | Proyecto de inversión | 40346.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20173.32, modificado:20173.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20173.32, modificado:20173.32}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DEL SAUZ - 39165 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 39165 | S | 5 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Calle DERRAMADERO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle DEL SAUZ Y Calle DOCTOR MORA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN FRENTE DE LA TIENDA DE LA COMUNIDAD DE DERRAMADERO DEL SAUZ ROSITA , lon:-100.27891272, lat:21.09410527}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 20173.32 | 20173.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563837 | Proyecto de inversión | 20387 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20387.0, modificado:20387.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: DERRAMADERO DEL SAUZ - 94699 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94699 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Calle SAN FRANCISCO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle JUAREZ A UN LADO DE LA CANCHA , lon:-100.27931304, lat:21.09431923}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2563837/proyecto_PROCESO, 2563837/proyecto_FIN, 2563837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563908 | Proyecto de inversión | 37050.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37050.4, modificado:37050.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (HURON) - 93476 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93476 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:Calle LEON Ranchería RANCHO NUEVO DE GUADALUPE 37965 RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURÓN), DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y Calle GUANAJUATO A 150 METROS DE LA CAPILLA AL NORTE , lon:-100.36706242, lat:21.16227678}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 37050.4 | 37050.4 | 33563.96 | 33563.96 | 33563.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.45}} | {2563908/proyecto_PROCESO, 2563908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563937 | Proyecto de inversión | 8058.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8058.9, modificado:8058.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA BARRANCA - 93526 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93526 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:Calle LINDERO Ranchería PUERTA DE LA BARRANCA 37965 PUERTA DE LA BARRANCA, DOCTOR MORA ENTRE Calle DOCTOR MORA Y Calle PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL TANQUE ELEVADO AL OESTE., lon:-100.39552619, lat:21.16001919}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 8058.9 | 8058.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563962 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE EL RAMILLETE - 63095 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63095 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:Calle SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA Ranchería EL RAMILLETE 37966 EL RAMILLETE, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAS FLORES Y A UN LADO DEL CRUCERO DE LA COMUNIDAD , lon:-100.43620904, lat:21.13893329}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.63 | 2938.63 | 2938.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563962/proyecto_INICIO, 2563962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563986 | Proyecto de inversión | 10193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10193.5, modificado:10193.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: CUARTO BLANCO - 94314 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94314 | S | 4 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Calle JUAREZ Ranchería CUARTO BLANCO 37966 CUARTO BLANCO, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y 50 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.45066612, lat:21.16257002}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2563986/proyecto_PROCESO, 2563986/proyecto_INICIO, 2563986/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563993 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO) - 95581 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95581 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:102, direccion:Calle LA SIERRITA Ranchería PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO) 37965 PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 50 METRSO AL ESTE DE LA CAPILLA , lon:-100.33295472, lat:21.19199026}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563993/proyecto_INICIO, 2563993/proyecto_PROCESO, 2563993/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538705 | Proyecto de inversión | 64554.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32277.32, modificado:32277.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32277.32, modificado:32277.32}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 30038 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 30038 | S | 10 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:Calle JAZMIN Ranchería LA NORIA 37967 LA NORIA, DOCTOR MORA ENTRE Calle VIOLETA Y Calle ORQUIDEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA MITAD DE LACALLE A 20 METROS DE LA TIENDA ROSALES , lon:-100.38316625, lat:21.11885709}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 32277.32 | 32277.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563834 | Proyecto de inversión | 11173.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11173.06, modificado:11173.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: LA OTRA BANDA - 82140 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 82140 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:Calle VICTORTIA Ranchería LA OTRA BANDA 37965 LA OTRA BANDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ESPAÑITA Y A 50 METRSO AL NORTE DE LA TIENDA LA BANDA, lon:-100.31334174, lat:21.15250572}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 11173.06 | 11173.06 | 10121.68 | 10121.68 | 10121.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | {2563834/proyecto_PROCESO, 2563834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563836 | Proyecto de inversión | 19969.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19969.23, modificado:19969.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: DERRAMADERO DE ENMEDIO - 91974 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 91974 | S | 5 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.71, meta_modificada:31.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:78, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería DERRAMADERO DE ENMEDIO 37967 DERRAMADERO DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle 1 DE MAYO A 150 METROS DE LA CAPILLA AL NOROESTE , lon:-100.29682155, lat:21.10424237}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 19969.23 | 19969.23 | 18090.13 | 18090.13 | 18090.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.72}} | {2563836/proyecto_PROCESO, 2563836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance físico no puede ser menor al avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563840 | Proyecto de inversión | 24176.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24176.7, modificado:24176.7}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PRIETA - 93358 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93358 | S | 5 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, direccion:Calle TIERRA PRIETA Ranchería TIERRA PRIETA 37965 TIERRA PRIETA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle ABASOLO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARROYO, lon:-100.34604537, lat:21.19139316}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 24176.7 | 24176.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563851 | Proyecto de inversión | 17552.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17552.83, modificado:17552.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: LA DONCELLA - 92690 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92690 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.05, meta_modificada:28.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:Calle LA DONCELLA Ranchería LA DONCELLA 37967 LA DONCELLA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LA PRINCESA Y Calle CONDE A 50 METROS AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA , lon:-100.36587969, lat:21.13702975}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 17552.83 | 17552.83 | 15901.11 | 15901.11 | 15901.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.41}} | {2563851/proyecto_PROCESO, 2563851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563853 | Proyecto de inversión | 139159.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139159.58, modificado:139159.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE - 101710 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 101710 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.6, meta_modificada:124.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Calle SAN ANTONIO Ranchería EL MEZQUITE 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle SAN LUIS 50 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA , lon:-100.42764659, lat:21.16561684}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 139159.58 | 139159.58 | 96799.4 | 96799.4 | 96799.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.67}} | {2563853/proyecto_INICIO, 2563853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302563877 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE VAGUI - 63162 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63162 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:Calle HIDALGO Ranchería VAGUI 37965 VAGUI, DOCTOR MORA ENTRE Calle ZARAGOZA Y 100 METROS DEL DEPOSITO DEL AGUA , lon:-100.34455672, lat:21.16361441}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.25 | 5877.25 | 5877.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563877/proyecto_INICIO, 2563877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563898 | Proyecto de inversión | 30580.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30580.5, modificado:30580.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: OBRAJITOS DE ABAJO - 95211 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95211 | S | 7 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:Calle GUANAJUATO Ranchería OBRAJITOS DE ABAJO 37966 OBRAJITOS DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MORELOS A UN LDO DEL CAMPO DE FUT BOL , lon:-100.40707732, lat:21.14149751}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 30580.5 | 30580.5 | 30580.5 | 30580.5 | 30580.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2563898/proyecto_INICIO, 2563898/proyecto_PROCESO, 2563898/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563920 | Proyecto de inversión | 33920.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33920.31, modificado:33920.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: EL MEZQUITE - 81851 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 81851 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Calle EL MEZQUITE Ranchería EL MEZQUITE 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle SAN LUIS A 150 METROS AL SUR DEL DEPOSITO DEL AGUA, lon:-100.4278397, lat:21.16734521}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 33920.31 | 33920.31 | 30728.41 | 30728.41 | 30728.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.81}} | {2563920/proyecto_INICIO, 2563920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563930 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE NEGRITAS - 63122 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63122 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:Calle DR.MORA Ranchería NEGRITAS 37967 NEGRITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 100 METROS DEL CRUCERO DE LA COMUNIDAD AL NORTE , lon:-100.270059, lat:21.10948716}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563930/proyecto_INICIO, 2563930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563952 | Proyecto de inversión | 18763 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18763.0, modificado:18763.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE) - 92777 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92777 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:Calle 20 NOVIEMBRE Ranchería CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE) 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A UN LADO DE LA TIENDA EL CERRITO, lon:-100.32244747, lat:21.11497649}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 18763 | 18763 | 16997.4 | 16997.4 | 16997.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.18}} | {2563952/proyecto_INICIO, 2563952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563958 | Proyecto de inversión | 21682.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21682.08, modificado:21682.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: SAN RAFAEL - 82155 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 82155 | S | 4 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:Calle LINDA VISTA Ranchería SAN RAFAEL 37967 SAN RAFAEL, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN MARCOS Y Calle REFORMA NORTE A 100 METOS AL ESTE DE LA FABRICA TRAUFIX, lon:-100.35525051, lat:21.12263901}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 21682.08 | 21682.08 | 19641.8 | 19641.8 | 19641.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.81}} | {2563958/proyecto_INICIO, 2563958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563969 | Proyecto de inversión | 32235.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16117.81, modificado:16117.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16117.8, modificado:16117.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE NEGRITAS - 72048 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72048 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería NEGRITAS 37967 NEGRITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y 150 METROS AL NORTE DE LA PRIMARIA, lon:-100.27047743, lat:21.10735526}} | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 16117.8 | 16117.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563971 | Proyecto de inversión | 40294.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20147.26, modificado:20147.26}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20147.25, modificado:20147.25}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE VAGUI - 72270 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72270 | S | 9 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:61, direccion:Calle hidalgo Ranchería vagui 37965 VAGUI, DOCTOR MORA ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO A 100 METROS DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD , lon:-100.3419818, lat:21.16217865}} | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 20147.25 | 20147.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563991 | Proyecto de inversión | 51620.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51620.83, modificado:51620.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE SAN JOSE - 102014 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 102014 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.22, meta_modificada:46.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:Calle BABASOLO Ranchería RANCHITO DE SAN JOSE 37965 RANCHITO DE SAN JOSÉ, DOCTOR MORA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle JUARES A 50 METRSO DE LA TIENDA DON CANGRI AL NORTE , lon:-100.31840562, lat:21.16393182}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 51620.83 | 51620.83 | 35907.45 | 35907.45 | 35907.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1679411.43, importe_modificado:1679411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.15}} | {2563991/proyecto_INICIO, 2563991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud de la dependencia , trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | GUA250302564002 | Proyecto de inversión | 40346.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20173.32, modificado:20173.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20173.32, modificado:20173.32}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 59367 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 59367 | S | 11 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:113, direccion:Calle PINOS Ranchería SAN VICENTE 37967 SAN VICENTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PALMAS Y Calle FRESNOS DE LA CLINICA A SUROESTE A 150 METROS , lon:-100.32684424, lat:21.08609631}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 20173.32 | 20173.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2564002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615761 | Proyecto de inversión | 409371.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:204438.02, modificado:204438.02}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204933.6, modificado:204933.6}} | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, EJIDO BEGOÑA - 98802 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 98802 | S | 24 | 18 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:Calle OCTAVIO PAZ Ranchería EJIDO BEGOÑA 37967 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle EJIDO BEGOÑA Y Calle LAZARO CARDENAS 100 METROS AL NORTE DE LA GARITA DEL CRUCE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.39190142, lat:21.12809275}} | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538692 | Proyecto de inversión | 24208 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12104.0, modificado:12104.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12104.0, modificado:12104.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LA PLATA - 39451 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 39451 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPIAL Ranchería ARROYO DE LA PLATA 37965 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle DEL ARROYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA TIENDA ROSALES HACIA LA DERECHA , lon:-100.29724975, lat:21.15893925}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 12104 | 12104 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538709 | Proyecto de inversión | 64554.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32277.32, modificado:32277.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32277.32, modificado:32277.32}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS - 30220 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 30220 | S | 12 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:Calle QUERETARO Ranchería LAS PALMITAS 37967 LAS PALMITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle QUERETARO Y Calle GUANAJUATO A 150 METROS DEL PRESCOLAR AL NOROESTE , lon:-100.36185222, lat:21.1509264}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 32277.32 | 32277.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563854 | Proyecto de inversión | 10384.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10384.9, modificado:10384.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: CERRO CHATO - 91952 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 91952 | S | 1 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería CERRO CHATO 37967 CERRO CHATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y A UN LADO DE LA TIENDA CERRO CHATO, lon:-100.26562895, lat:21.10545072}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 10384.9 | 10384.9 | 9407.68 | 9407.68 | 9407.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.95}} | {2563854/proyecto_INICIO, 2563854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563863 | Proyecto de inversión | 8058.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8058.9, modificado:8058.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA - 93168 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93168 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:85, direccion:Calle JESUS MARIA Ranchería JESUS MARIA 37967 JESÚS MARÍA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CAPILLA , lon:-100.33475573, lat:21.12919661}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 8058.9 | 8058.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563867 | Proyecto de inversión | 8058.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8058.9, modificado:8058.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO) - 93511 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93511 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:102, direccion:Calle PEDREGAL PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO), DOCTOR MORA ENTRE Privada SALAZAR Y Calle PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA, lon:-100.33250267, lat:21.1923107}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 8058.9 | 8058.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563887 | Proyecto de inversión | 77975.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77975.03, modificado:77975.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: LAS PALMITAS - 93521 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93521 | S | 4 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.71, meta_modificada:124.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:Calle GUANAJUATO Ranchería LAS PALMITAS 37967 LAS PALMITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle QUERETARO Y Calle DR.MORA A 50 METROS DE LA CAPILLA , lon:-100.36271757, lat:21.14942705}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 77975.03 | 77975.03 | 70637.58 | 70637.58 | 70637.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.97}} | {2563887/proyecto_PROCESO, 2563887/proyecto_INICIO, 2563887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563925 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE:CERRITO DE LA ESTANCIA CERRITO VERDE - 94206 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94206 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería CERRITO DE LA ESTANCIA ( CERRITO VERDE) 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 200 METROS AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA , lon:-100.3244645, lat:21.1158172}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563925/proyecto_FIN, 2563925/proyecto_PROCESO, 2563925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563953 | Proyecto de inversión | 16117.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16117.81, modificado:16117.81}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO - 93392 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93392 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:116, direccion:Calle SAN MIGUELITO Ranchería SAN MIGUELITO 37966 SAN MIGUELITO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle AMOLES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PRIMARIA AL FINAL DE LA CALLE, lon:-100.42388685, lat:21.16897197}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 16117.81 | 16117.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563967 | Proyecto de inversión | 64471.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32235.61, modificado:32235.61}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32235.61, modificado:32235.61}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO - 71986 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 71986 | S | 13 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:Calle ALLENDE Ranchería EL LINDERO 37967 EL LINDERO, DOCTOR MORA ENTRE Calle 3 DE MAYO Y Calle OBREGON Calle MIGUEL HIDALGO A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD , lon:-100.31459666, lat:21.0960061}} | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 32235.61 | 32235.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563970 | Proyecto de inversión | 56412.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:28206.16, modificado:28206.16}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28206.16, modificado:28206.16}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE SAN JOSE - 72107 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72107 | S | 11 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:Calle LIBERTAD Ranchería RANCHITO DE SAN JOSE 37965 RANCHITO DE SAN JOSÉ, DOCTOR MORA ENTRE Calle ARROYO CHICO Y Calle MORELOS Calle JUARES A 150 METRSO AL SUR DE LA PRIMARIA, lon:-100.32054065, lat:21.16415194}} | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 28206.16 | 28206.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563984 | Proyecto de inversión | 20036.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20036.1, modificado:20036.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE OBRAJITOS DE ABAJO - 61503 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61503 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:Calle GUANAJUATO Ranchería OBRAJITOS DE ABAJO 37966 OBRAJITOS DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE LA TIENDA LOS OBRAJES , lon:-100.40584887, lat:21.14269331}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 20036.1 | 20036.1 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.32}} | {2563984/proyecto_INICIO, 2563984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563987 | Proyecto de inversión | 39722.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39722.92, modificado:39722.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: LAS FLORES - 81971 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 81971 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:Calle MADERO Ranchería LAS FLORES 37966 LAS FLORES, DOCTOR MORA ENTRE Calle ZAPATA Y Calle EL PUENTESITO A 200 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA, lon:-100.44661642, lat:21.13025408}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 39722.92 | 39722.92 | 35984.99 | 35984.99 | 35984.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.81}} | {2563987/proyecto_INICIO, 2563987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563995 | Proyecto de inversión | 40774 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40774.0, modificado:16844.07}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LOMA DE BUENAVISTA - 94950 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94950 | S | 12 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:26, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería LOMA DE BUENAVISTA 37967 LOMA DE BUENAVISTA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PROLONGACION Y Calle LOMA DE BUENAVISTA A UN LADO DE LA PREPARATORIA EL SABES , lon:-100.34160943, lat:21.17826074}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 16844.07 | 16844.07 | 16844.07 | 16844.07 | 16844.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2563995/proyecto_PROCESO, 2563995/proyecto_INICIO, 2563995/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538711 | Proyecto de inversión | 48415.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24207.99, modificado:24207.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24207.99, modificado:24207.99}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA REDONDA - 29695 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 29695 | S | 9 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA REDONDA 37967 LA REDONDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES A 200 METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA , lon:-100.31958215, lat:21.08302885}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 24207.99 | 24207.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563859 | Proyecto de inversión | 15290.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15290.25, modificado:15290.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LA DONCELLA - 94805 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94805 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:Calle LOS GARCIA Ranchería LA DONCELLA 37967 LA DONCELLA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LA DONCELLA Y Calle EL CONDE A 100 METRSO AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA , lon:-100.36407651, lat:21.1327269}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2563859/proyecto_INICIO, 2563859/proyecto_PROCESO, 2563859/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563875 | Proyecto de inversión | 76022.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76022.4, modificado:76022.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: DOCTOR MORA - 103793 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 103793 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.33, meta_modificada:121.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle VAILLAGRAN Colonia DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle SILAO Y Calle APASEO 100 METROS AL NORTE DEL TALLER DE BICICLETAS , lon:-100.31567686, lat:21.13970899}} | 2025-09-12 | 2025-11-27 | 76022.4 | 76022.4 | 68868.69 | 68868.69 | 68868.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.91}} | {2563875/proyecto_PROCESO, 2563875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563886 | Proyecto de inversión | 15290.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15290.25, modificado:15290.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: EJIDO VAGUI - 95595 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95595 | S | 3 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:68, direccion:Calle EJIDO VAGUI Ranchería EJIDO VAGUI 37965 EJIDO VAGUI, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DR. MORA 50 METROS AL NORTE DEL CECYTEC, lon:-100.34061811, lat:21.14946148}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2563886/proyecto_PROCESO, 2563886/proyecto_INICIO, 2563886/proyecto_PROCESO, 2563886/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563894 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE MAJADA VERDE - 63060 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63060 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:Calle MEXICO Ranchería MAJADA VERDE 37966 MAJADA VERDE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A 100 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.44797456, lat:21.15873102}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563894/proyecto_INICIO, 2563894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563913 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE ESCALANTE - 62914 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 62914 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Ranchería ESCALANTE 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CHAPULTEPEC 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA AL NORTE , lon:-100.31059799, lat:21.12324936}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.8 | 5877.8 | 5877.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563913/proyecto_INICIO, 2563913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563914 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRTO - 63088 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63088 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:31, direccion:Calle MARTINEZ Ranchería EL MIRTO 37966 EL MIRTO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y ATRAS DE LA CAPILLA , lon:-100.44045142, lat:21.15375941}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563914/proyecto_INICIO, 2563914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563922 | Proyecto de inversión | 42865.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42865.42, modificado:42865.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: OBRAJITOS DE ENMEDIO - 82090 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 82090 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:Calle LEON Ranchería OBRAJITOS DE ENMEDIO 37966 OBRAJITOS DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle PRINCIPAL FRENTE DE LA CAPILLA , lon:-100.41231592, lat:21.1484095}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 42865.42 | 42865.42 | 38831.78 | 38831.78 | 38831.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.72}} | {2563922/proyecto_PROCESO, 2563922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563929 | Proyecto de inversión | 18454.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18454.96, modificado:18454.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: LOMA DEL ZAPOTE - 92638 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92638 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.27, meta_modificada:29.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Calle TAMPICO Ranchería LOMA DEL ZAPOTE 37967 LOMA DEL ZAPOTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle JUSTICIA SOCIAL Y A UN LADO DE LA TIENDE DE DON CONCHE , lon:-100.32871768, lat:21.10588159}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 18454.96 | 18454.96 | 16718.35 | 16718.35 | 16718.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.52}} | {2563929/proyecto_INICIO, 2563929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563940 | Proyecto de inversión | 10577.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10577.29, modificado:10577.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: OBRAJITOS DE ABAJO - 92114 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92114 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.81, meta_modificada:16.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:Calle GUANAJUATO Ranchería OBRAJITOS DE ABAJO 37966 OBRAJITOS DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 150 METRSO AL NORTE DE LA PRIMARIA , lon:-100.4069593, lat:21.14166763}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 10577.29 | 10577.29 | 9581.97 | 9581.97 | 9581.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.23}} | {2563940/proyecto_INICIO, 2563940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563964 | Proyecto de inversión | 33393.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33393.5, modificado:33393.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE LA REDONDA - 90798 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 90798 | S | 6 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería LA REDONDA 37967 LA REDONDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MANUEL DOBLADO FRENTE DE LA CAPILLA , lon:-100.31789974, lat:21.08321217}} | 2025-08-29 | 2025-10-30 | 33393.5 | 33393.5 | 14693.14 | 14693.14 | 14693.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.2}} | {2563964/proyecto_INICIO, 2563964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563973 | Proyecto de inversión | 24176.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12088.36, modificado:12088.36}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12088.35, modificado:12088.35}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA DE GUADALUPE - 72351 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72351 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería CARBONERA DE GUADALUPE 37966 CARBONERA DE GUADALUPE, DOCTOR MORA ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle 12 DE DICIEMBRE Calle INTURBIDE FRENTE DE LA CAPILLA , lon:-100.47425339, lat:21.15346836}} | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 12088.35 | 12088.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302564008 | Proyecto de inversión | 217986.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:108989.09, modificado:108989.09}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108997.06, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN DR. MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA DONCELLA - 70387 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 70387 | S | 11 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:Calle LA DONCELLA Ranchería LA DONCELLA 37967 LA DONCELLA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LA PRINCESA Y Calle EL ROSARIO Calle EL CONDE ATRAS DEL RANCHO EL CONDE , lon:-100.3687121, lat:21.13463806}} | 2025-08-15 | 2025-10-27 | 108989.09 | 108989.09 | 75812.81 | 75812.81 | 75812.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.87}} | {2564008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | {obs1: {observación:Municipio 49.91% de participacion financiera y estado 50.09%, trimestre:4.0, usuario:josegchavezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250402615555 | Proyecto de inversión | 55887.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55887.87, modificado:55887.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: LA PRESA DEL GATO - 81950 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 81950 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LA PRESA DEL GATO 37965 LA PRESA DEL GATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle VELAZQUEZ Y Calle JUAREZ Calle LA PRESA A 200 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA , lon:-100.38543974, lat:21.15663794}} | 2025-09-25 | 2025-12-25 | 55887.87 | 55887.87 | 50628.82 | 50628.82 | 50628.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.62}} | {2615555/proyecto_PROCESO, 2615555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250402615759 | Proyecto de inversión | 227395.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:113560.26, modificado:113560.26}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113835.55, modificado:113835.55}} | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, EL BAÑO - 75327 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 75327 | S | 15 | 10 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Ranchería EL BAÑO 37966 EL BAÑO, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle PRINCIPAL 200 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-100.38632725, lat:21.14536704}} | 2025-09-08 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538704 | Proyecto de inversión | 80693.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40346.65, modificado:40346.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40346.65, modificado:40346.65}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EL CERRITO - 30010 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 30010 | S | 15 | 9 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA ESTANCIA EL CERRITO 37966 LA ESTANCIA (EL CERRITO), DOCTOR MORA ENTRE Calle DE LA ESCUELA Y Calle PRIVADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD , lon:-100.42837494, lat:21.12850889}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 40346.65 | 40346.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538708 | Proyecto de inversión | 137178.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68589.3, modificado:68589.3}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68589.3, modificado:68589.3}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE OBRAJITOS DE ARRIBA - 30170 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 30170 | S | 26 | 16 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:36, direccion:Calle EL PALMAR Ranchería OBRAJITOS DE ARRIBA 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle EL PALMAR Y Calle IRAPUATO Calle EL AUCALIPTO A 250 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-100.41436683, lat:21.14525662}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 68589.3 | 68589.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538714 | Proyecto de inversión | 8070.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4035.15, modificado:4035.15}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4035.15, modificado:4035.15}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE EL RAMILLETE - 29957 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 29957 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:Calle LAS LORES Ranchería EL RAMILLETE 37966 EL RAMILLETE, DOCTOR MORA ENTRE Calle RAMILLETE Y Calle PRIVADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA TIENDITA ROSALES A 20 METROS HACIA EL NORTE , lon:-100.43664594, lat:21.13944714}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 4035.15 | 4035.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563832 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE:CERRO CHATO - 94300 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 94300 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:Calle ROSALES Ranchería CERRO CHATO 37967 CERRO CHATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y FRENTE DE LA ESCUELA , lon:-100.26413764, lat:21.10524053}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563832/proyecto_INICIO, 2563832/proyecto_PROCESO, 2563832/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563833 | Proyecto de inversión | 10193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10193.5, modificado:10193.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO - 95129 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95129 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:Calle EL MEZQUITAL Ranchería PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO 37965 PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VAZQUEZ 100 METROS AL SUR DE LA CAPILLA , lon:-100.31465133, lat:21.18072112}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2563833/proyecto_INICIO, 2563833/proyecto_FIN, 2563833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563841 | Proyecto de inversión | 15290.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15290.25, modificado:15290.25}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: SAN VICENTE - 95639 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95639 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:113, direccion:Calle LAS PALMAS Ranchería SAN VICENTE 37967 SAN VICENTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PIÑON Y FRENTE DE LA CAPILLA , lon:-100.32536836, lat:21.08590407}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | 15290.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2563841/proyecto_PROCESO, 2563841/proyecto_INICIO, 2563841/proyecto_PROCESO, 2563841/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563843 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO - 63183 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63183 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:Calle ALVARO OBREGON Ranchería EL LINDERO 37967 EL LINDERO, DOCTOR MORA ENTRE Calle 3 DE MAYO Y Calle MIGUEL HIDALGO FRENTE DE LA TIENDA DE LINDERO , lon:-100.31522966, lat:21.09525537}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.27 | 5877.27 | 5877.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563843/proyecto_INICIO, 2563843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563845 | Proyecto de inversión | 31462.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31462.74, modificado:31462.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: LA NORIA - 81938 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 81938 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:Calle JAZMIN Ranchería LA NORIA 37967 LA NORIA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LA TROJA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle VIOLETAS A 50 METROS AL SUROESTE DEL DEPOSITO DEL AGUA , lon:-100.38286248, lat:21.11940444}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 31462.74 | 31462.74 | 28502.1 | 28502.1 | 28502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.81}} | {2563845/proyecto_INICIO, 2563845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance físico no puede ser menor al avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563857 | Proyecto de inversión | 20036.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20036.1, modificado:20036.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TROJES (LA TROJA) - 61463 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61463 | S | 6 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:45, direccion:Calle CALLEJON DE ARRIBA Ranchería PUERTO DE TROJES (LA TROJA) 37965 PUERTO DE TROJES (LA TROJA), DOCTOR MORA ENTRE Calle FEDERAL Y Calle PRINCIPAL A 100 METROS AL ESTE DE LA TIENDA LA TROJA , lon:-100.35531681, lat:21.20267211}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 20036.1 | 20036.1 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.32}} | {2563857/proyecto_INICIO, 2563857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563866 | Proyecto de inversión | 31816.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31816.48, modificado:31816.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: SAN ANTONIO TERCERO - 92073 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92073 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.8, meta_modificada:50.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:54, direccion:Calle DOCTOR MORA Ranchería SAN ANTONIO TERCERO 37966 SAN ANTONIO TERCERO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 150 METROS AL SUR DE LA CAPILLA , lon:-100.42140672, lat:21.1489468}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 31816.48 | 31816.48 | 28822.55 | 28822.55 | 28822.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.02}} | {2563866/proyecto_INICIO, 2563866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563871 | Proyecto de inversión | 902717.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902717.05, modificado:817181.98}} | Ampliación De Electrificación En El Municipio de Doctor Mora, Gto., en la Localidad Escalante, en la calle camino a la Universidad - 90020 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 90020 | S | 12 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:Calle CAMINO A LA UNIVERSIDAD Ranchería ESCALANTE 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD , lon:-100.31290469, lat:21.12485062}} | 2025-08-29 | 2025-10-30 | 817181.96 | 817181.96 | 728548.74 | 728548.74 | 728548.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/09/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-03-, contratista:SALVADOR CORONA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:817181.98, importe_modificado:817181.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:846.93}} | {2563871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563872 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA - 62944 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 62944 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:85, direccion:Calle ZARAGOZA Ranchería JESUS MARIA 37967 JESÚS MARÍA, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUERRERO Y A 200 METROS DE LOS INVERNADEROS DE LA COMUNIDAD AL SUR, lon:-100.34018596, lat:21.12804041}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563872/proyecto_PROCESO, 2563872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563899 | Proyecto de inversión | 10193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10193.5, modificado:10193.5}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: SAN RAFAEL - 95438 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95438 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:Calle REFORMA NORTE Ranchería SAN RAFAEL 37967 SAN RAFAEL, DOCTOR MORA ENTRE Calle REFORMA SUR Y A UN LADO DE LA FABRICA TRAUFIX, lon:-100.35486427, lat:21.12682228}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | 10193.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2563899/proyecto_INICIO, 2563899/proyecto_FIN, 2563899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563910 | Proyecto de inversión | 25483.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25483.75, modificado:25483.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LA PURISIMA - 95025 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95025 | S | 7 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:Calle INSURGENTES Ranchería LA PURISIMA 37967 LA PURÍSIMA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LOS PIRULES Y Calle CENTRAL A UN LADO DE LA PAPELERIA SILVIA , lon:-100.3576876, lat:21.11023043}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 25483.75 | 25483.75 | 25483.75 | 25483.75 | 25483.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2563910/proyecto_PROCESO, 2563910/proyecto_FIN, 2563910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563933 | Proyecto de inversión | 24176.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24176.71, modificado:24176.71}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS SEGUNDA ETAPA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA - 93619 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 93619 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Calle JACARANDAS Ranchería LA FORTUNA 37967 LA FORTUNA, DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle ALLENDE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DEL TALLER MECANICO CHAVERO, lon:-100.33694132, lat:21.13738537}} | 2025-09-04 | 2025-11-28 | 24176.71 | 24176.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08, contratista:URBARQ DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:375615.54, importe_modificado:375615.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250202538717 | Proyecto de inversión | 409575.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:237599.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171975.36, modificado:204176.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD DOCTOR MORA, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, EN LA CALLE CALLEJON VILLAGRAN Y CALLE SILAO - 29350 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 29350 | S | 30 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Callejón CALLEJON VILLAGRAN Colonia DOCTORMORA COLONIA ARROYITO 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle SILAO Y Calle JARAL DEL PROGRESO Calle MOROLEON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA CASA DEL JUBILADO FEDERAL A 20, lon:-100.31461379, lat:21.14169023}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 204176.88 | 204176.88 | 204176.88 | 204176.88 | 204176.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/03/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-01., contratista:SALVADOR CORONA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:408353.77, importe_modificado:408353.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2538717/proyecto_INICIO, 2538717/proyecto_PROCESO, 2538717/proyecto_INICIO, 2538717/proyecto_FIN} | En Ejecución | En revisión de avances | {obs1: {observación:ESTADO Y MUNICIPIO CONTRIBUYERON 50% EN MONTO FINANCIERO CADA UNO, trimestre:4.0, usuario:josegchavezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563846 | Proyecto de inversión | 13357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13357.4, modificado:13357.4}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO DEL SAUZ - 63137 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63137 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Calle SAN FRANCISCO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle 5 DE FEBRERO A 100 METROS DEL CRUCERO ASI NEGRITAS AL NORTE, lon:-100.28435559, lat:21.10002476}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 13357.4 | 13357.4 | 5877.27 | 5877.27 | 5877.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.88}} | {2563846/proyecto_PROCESO, 2563846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563879 | Proyecto de inversión | 11092.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11092.38, modificado:11092.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSA LOCALIDAD DE: TIERRA PRIETA - 82207 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 82207 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:60, direccion:Calle GUANAJUATO Ranchería TIERRA PRIETA 37965 TIERRA PRIETA, DOCTOR MORA ENTRE Calle IRAPUATO Y Calle ABASOLO A 100 METROS AL NOROESTE DEL DEPOSITON DEL AGUA , lon:-100.34372999, lat:21.18968034}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 11092.38 | 11092.38 | 10048.59 | 10048.59 | 10048.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | {2563879/proyecto_INICIO, 2563879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563888 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL OBISPO DE ARRIBA - 63173 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63173 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:103, direccion:Calle BERNALEJO Ranchería PUERTO DEL OBISPO DE ARRIBA 37965 PUERTO DEL OBISPO DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y A 150 METROS AL SUR DE LA CAPILLA , lon:-100.3058966, lat:21.18567305}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563888/proyecto_INICIO, 2563888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563907 | Proyecto de inversión | 6678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6678.7, modificado:6678.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE SACROMONTE - 63188 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 63188 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:Calle LOMA DE BUENAVISTA Ranchería SACROMONTE 37965 SACROMONTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle FRESNOS A 200 METRSO DE LA TELESECUNDARIA AL NORTE , lon:-100.30547401, lat:21.16891163}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 6678.7 | 6678.7 | 2938.62 | 2938.62 | 2938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}} | {2563907/proyecto_INICIO, 2563907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563917 | Proyecto de inversión | 20387 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20387.0, modificado:20387.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LA NORIA - 95288 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95288 | S | 6 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:Calle EL ROSAL Ranchería LA NORIA 37967 LA NORIA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAUREL Y Calle JAZMIN A 50 METRSO DE LA CAPILLA AL SUR , lon:-100.38317898, lat:21.11852371}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | 20387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2563917/proyecto_FIN, 2563917/proyecto_INICIO, 2563917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563936 | Proyecto de inversión | 20036.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20036.1, modificado:20036.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA - 61648 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61648 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Calle PROL.ALLENDE Ranchería LA FORTUNA 37967 LA FORTUNA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ANTONIO CHAVEZ Y Calle PRINCIPAL 200 METROS AL SUR DEL PREESCOLAR, lon:-100.34256198, lat:21.13243338}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 20036.1 | 20036.1 | 8815.88 | 8815.88 | 8815.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.32}} | {2563936/proyecto_INICIO, 2563936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | GUA250302563961 | Proyecto de inversión | 5096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5096.75, modificado:5096.75}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE: LA OTRA BANDA (JUAN GALVAN VAZQUEZ) - 95387 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 95387 | S | 1 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:114, direccion:Calle DEL RIO Ranchería LA OTRA BANDA (JUAN GALVAN VAZQUEZ ) 37965 LA OTRA BANDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ESPAÑITA Y Calle VICTORIA FRENTE DE LOS INVERNADEROS , lon:-100.3134497, lat:21.152497}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | 5096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:602970.32, importe_modificado:602970.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2563961/proyecto_PROCESO, 2563961/proyecto_FIN, 2563961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563963 | Proyecto de inversión | 24505.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24505.81, modificado:24505.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCTOR MORA, GUANAJUATO, EN DIVERSAS LOCALIDADES: PUERTA DE LA BARRANCA - 92010 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 92010 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.02, meta_modificada:39.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:Calle EL LINDERO Ranchería PUERTA DE LA BARRANCA 37965 PUERTA DE LA BARRANCA, DOCTOR MORA ENTRE Calle SANTO NIÑO Y A UN LADO DE LA TIENDA LA BARRANCA , lon:-100.39629536, lat:21.16005248}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 24505.81 | 24505.81 | 22199.81 | 22199.81 | 22199.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02, contratista:RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:1262990.0, importe_modificado:1262990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.35}} | {2563963/proyecto_INICIO, 2563963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico no puede ser menor al porcentaje de avance financiero, favor de revisar, trimestre:4.0, usuario:gloriasmartinezd, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | GUA250302563974 | Proyecto de inversión | 40294.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:20147.26, modificado:20147.26}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20147.25, modificado:20147.25}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 LITROS EN DOCTOR MORA GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CHATO - 72361 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 72361 | S | 6 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería CERRO CHATO 37967 CERRO CHATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle EUCALIPTO Y Calle OCAMPO Calle GUANAJUATO FRENTE A LA ESCUELA , lon:-100.25921311, lat:21.10272821}} | 2025-08-22 | 2025-11-03 | 20147.25 | 20147.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1, contratista:DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:2193756.6, importe_modificado:2193756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2563974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GUA250302563985 | Proyecto de inversión | 26714.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26714.8, modificado:26714.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN DOCTOR MORA GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE MORISQUILLAS - 61639 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 61639 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:32, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Ranchería MORISQUILLAS 37967 MORISQUILLAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle MORISQUILLAS Y Calle 25 DE DICIEMBRE Calle 10 DE MAYO A 150 METROS DE LA GARITA DEL SAGRADO CORAZON AL NORTE , lon:-100.35197938, lat:21.09011731}} | 2025-08-11 | 2025-10-30 | 26714.8 | 26714.8 | 11754.52 | 11754.52 | 11754.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05, contratista:GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO, monto:834272.0, importe_modificado:834272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.76}} | {2563985/proyecto_INICIO, 2563985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA250302563850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297126.92 | 282050.52
GUA250302563882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250302563893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25483.75 | 25483.75
GUA250302563918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250302563926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20387 | 20387
GUA250302563948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273963.44 | 258887.04
GUA250302563956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20004.2 | 20004.2
GUA250302563968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8058.91 | 8058.91
GUA250302563968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8058.9 | 8058.9
GUA250202538700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20173.32 | 20173.32
GUA250202538700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20173.32 | 20173.32
GUA250202538715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 165326.06 | 0
GUA250202538715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100388.75 | 129846.56
GUA250302563858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10193.5 | 10193.5
GUA250302563862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27513.46 | 27513.46
GUA250302563883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46793.82 | 46793.82
GUA250302563889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15349.7 | 15349.7
GUA250302563896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22042.03 | 22042.03
GUA250302563909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20036.1 | 20036.1
GUA250302563935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20387 | 20387
GUA250302563957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15290.25 | 15290.25
GUA250302563959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56412.32 | 56412.32
GUA250302563977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56412.32 | 56412.32
GUA250302564000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 40346.65 | 40346.65
GUA250302564000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40346.65 | 40346.65
GUA250402605979 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 432596.55 | 432596.55
GUA250402605979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 223537.36 | 223537.36
GUA250202538697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 36311.98 | 36311.98
GUA250202538697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36311.98 | 36311.98
GUA250202538716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 290910.52 | 0
GUA250202538716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222238.79 | 255029.76
GUA250302563890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52402.63 | 52402.63
GUA250302563891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9342.29 | 9342.29
GUA250302563905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250302563915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20475.86 | 20475.86
GUA250302563921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26913.74 | 26913.74
GUA250302563924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250302563931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73465.7 | 73465.7
GUA250302563955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10193.5 | 10193.5
GUA250302564003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44381.31 | 44381.31
GUA250302564003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44381.31 | 44381.31
GUA250202538693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48415.98 | 48415.98
GUA250202538693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48415.98 | 48415.98
GUA250202538698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20173.32 | 20173.32
GUA250202538698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20173.32 | 20173.32
GUA250202538713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20173.32 | 20173.32
GUA250202538713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20173.32 | 20173.32
GUA250302563829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67346.09 | 67346.09
GUA250302563835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10193.5 | 10193.5
GUA250302563852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26714.8 | 26714.8
GUA250302563874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250302563904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40774 | 40774
GUA250302563919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16117.81 | 16117.81
GUA250302563946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16117.81 | 16117.81
GUA250202538706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60519.97 | 60519.97
GUA250202538706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60519.97 | 60519.97
GUA250302563842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25483.75 | 25483.75
GUA250302563902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250302563939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26714.8 | 26714.8
GUA250302563943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32235.61 | 32235.61
GUA250302563950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43427.91 | 43427.91
GUA250302563975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 64471.22 | 64471.22
GUA250302563975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64471.22 | 64471.22
GUA250302563992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25418.09 | 25418.09
GUA250302564011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4029.45 | 4029.45
GUA250302564011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4029.45 | 4029.45
GUA250202538701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 36311.98 | 36311.98
GUA250202538701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36311.98 | 36311.98
GUA250202538703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8069.33 | 8069.33
GUA250202538703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8069.33 | 8069.33
GUA250302563830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20387 | 20387
GUA250302563860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35677.25 | 35677.25
GUA250302563861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32235.61 | 32235.61
GUA250302563897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33393.5 | 33393.5
GUA250302563916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10193.5 | 10193.5
GUA250302563932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38198.51 | 38198.51
GUA250302563949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8058.9 | 8058.9
GUA250302563954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79738.11 | 79738.11
GUA250302563960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7964.56 | 7964.56
GUA250302563972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16117.81 | 16117.81
GUA250302563972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16117.8 | 16117.8
GUA250402605978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 164458.88 | 164458.88
GUA250202538699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8069.33 | 8069.33
GUA250202538699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8069.33 | 8069.33
GUA250202538710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8069.33 | 8069.33
GUA250202538710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8069.33 | 8069.33
GUA250302563838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88990.65 | 88990.65
GUA250302563847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36166.89 | 36166.89
GUA250302563878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140252.7 | 126329.8
GUA250302563880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16117.81 | 16117.81
GUA250302563945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46750.9 | 46750.9
GUA250302563981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227212.08 | 212135.69
GUA250302563988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24176.71 | 24176.71
GUA250302563997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 136858.87 | 136858.87
GUA250302564001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68589.3 | 68589.3
GUA250302564001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68589.3 | 68589.3
GUA250402615764 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 27366.73 | 27366.73
GUA250402615764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27433.08 | 27433.08
GUA250202538707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20173.32 | 20173.32
GUA250202538707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20173.32 | 20173.32
GUA250302563855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26714.8 | 26714.8
GUA250302563873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15290.25 | 15290.25
GUA250302563885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164992.33 | 164992.33
GUA250302563911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61161 | 61161
GUA250302563941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302564009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 36265.07 | 36265.07
GUA250302564009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36265.06 | 36265.06
GUA250302564010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24176.71 | 24176.71
GUA250302564010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24176.71 | 24176.71
GUA250202538712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 40346.65 | 40346.65
GUA250202538712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40346.65 | 40346.65
GUA250302563839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8058.9 | 8058.9
GUA250302563849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250302563868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40072.2 | 40072.2
GUA250302563870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10193.5 | 10193.5
GUA250302563927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24176.71 | 24176.71
GUA250302563928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144889.02 | 144889.02
GUA250302563934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20387 | 20387
GUA250302563982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80078.18 | 80078.18
GUA250302563989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96706.83 | 96706.83
GUA250302563996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68637.26 | 70048.56
GUA250402615765 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 90877.76 | 90877.76
GUA250402615765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91098.05 | 91098.05
GUA250302563848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250302563864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97003.2 | 97003.2
GUA250302563895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78446.68 | 78446.68
GUA250302563906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7263.28 | 7263.28
GUA250302563938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20036.1 | 20036.1
GUA250302563947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16117.81 | 16117.81
GUA250302563999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24207.99 | 24207.99
GUA250302563999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24207.99 | 24207.99
GUA250402615757 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 163709.71 | 163709.71
GUA250402615757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164006.11 | 164006.11
GUA250402615758 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 18293.73 | 18293.73
GUA250402615758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18338.08 | 18338.08
GUA250202538690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8069.33 | 8069.33
GUA250202538690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8069.33 | 7262.39
GUA250202538719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20173.32 | 20173.32
GUA250202538719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20173.32 | 20173.32
GUA250302563837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20387 | 20387
GUA250302563908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37050.4 | 37050.4
GUA250302563937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8058.9 | 8058.9
GUA250302563962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10193.5 | 10193.5
GUA250302563993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250202538705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32277.32 | 32277.32
GUA250202538705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32277.32 | 32277.32
GUA250302563834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11173.06 | 11173.06
GUA250302563836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19969.23 | 19969.23
GUA250302563840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24176.7 | 24176.7
GUA250302563851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17552.83 | 17552.83
GUA250302563853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 139159.58 | 139159.58
GUA250302563877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30580.5 | 30580.5
GUA250302563920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33920.31 | 33920.31
GUA250302563930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18763 | 18763
GUA250302563958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21682.08 | 21682.08
GUA250302563969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16117.81 | 16117.81
GUA250302563969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16117.8 | 16117.8
GUA250302563971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20147.26 | 20147.26
GUA250302563971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20147.25 | 20147.25
GUA250302563991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51620.83 | 51620.83
GUA250302564002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20173.32 | 20173.32
GUA250302564002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20173.32 | 20173.32
GUA250402615761 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 204438.02 | 204438.02
GUA250402615761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204933.6 | 204933.6
GUA250202538692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12104 | 12104
GUA250202538692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12104 | 12104
GUA250202538709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32277.32 | 32277.32
GUA250202538709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32277.32 | 32277.32
GUA250302563854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10384.9 | 10384.9
GUA250302563863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8058.9 | 8058.9
GUA250302563867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8058.9 | 8058.9
GUA250302563887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77975.03 | 77975.03
GUA250302563925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250302563953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16117.81 | 16117.81
GUA250302563967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32235.61 | 32235.61
GUA250302563967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32235.61 | 32235.61
GUA250302563970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 28206.16 | 28206.16
GUA250302563970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28206.16 | 28206.16
GUA250302563984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20036.1 | 20036.1
GUA250302563987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39722.92 | 39722.92
GUA250302563995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40774 | 16844.07
GUA250202538711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24207.99 | 24207.99
GUA250202538711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24207.99 | 24207.99
GUA250302563859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15290.25 | 15290.25
GUA250302563875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76022.4 | 76022.4
GUA250302563886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15290.25 | 15290.25
GUA250302563894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42865.42 | 42865.42
GUA250302563929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18454.96 | 18454.96
GUA250302563940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10577.29 | 10577.29
GUA250302563964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33393.5 | 33393.5
GUA250302563973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12088.36 | 12088.36
GUA250302563973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12088.35 | 12088.35
GUA250302564008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 108989.09 | 108989.09
GUA250302564008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108997.06 | 0
GUA250402615555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55887.87 | 55887.87
GUA250402615759 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 113560.26 | 113560.26
GUA250402615759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113835.55 | 113835.55
GUA250202538704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 40346.65 | 40346.65
GUA250202538704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40346.65 | 40346.65
GUA250202538708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68589.3 | 68589.3
GUA250202538708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68589.3 | 68589.3
GUA250202538714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4035.15 | 4035.15
GUA250202538714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4035.15 | 4035.15
GUA250302563832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250302563833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10193.5 | 10193.5
GUA250302563841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15290.25 | 15290.25
GUA250302563843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31462.74 | 31462.74
GUA250302563857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20036.1 | 20036.1
GUA250302563866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31816.48 | 31816.48
GUA250302563871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 902717.05 | 817181.98
GUA250302563872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10193.5 | 10193.5
GUA250302563910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25483.75 | 25483.75
GUA250302563933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24176.71 | 24176.71
GUA250202538717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 237599.9 | 0
GUA250202538717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 171975.36 | 204176.88
GUA250302563846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13357.4 | 13357.4
GUA250302563879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11092.38 | 11092.38
GUA250302563888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6678.7 | 6678.7
GUA250302563917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20387 | 20387
GUA250302563936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20036.1 | 20036.1
GUA250302563961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5096.75 | 5096.75
GUA250302563963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24505.81 | 24505.81
GUA250302563974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 20147.26 | 20147.26
GUA250302563974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20147.25 | 20147.25
GUA250302563985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26714.8 | 26714.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA250302563850 | Metros Cuadrados | 266.04 | 266.04
GUA250302563882 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563893 | Piezas | 5 | 5
GUA250302563918 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563926 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563948 | Metros Cuadrados | 245.3 | 245.3
GUA250302563956 | Metros Cuadrados | 32 | 32
GUA250302563968 | Piezas | 2 | 2
GUA250202538700 | Piezas | 5 | 5
GUA250202538715 | Metros lineales | 50 | 50
GUA250302563858 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563862 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563865 | Metros Cuadrados | 44.1 | 44.1
GUA250302563883 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GUA250302563889 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA250302563896 | Metros Cuadrados | 35.05 | 35.05
GUA250302563909 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563935 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563957 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563959 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563977 | Piezas | 14 | 14
GUA250302564000 | Piezas | 10 | 10
GUA250402605979 | Metros lineales | 487 | 487
GUA250202538697 | Piezas | 9 | 9
GUA250202538716 | Metros lineales | 330 | 330
GUA250302563890 | Metros Cuadrados | 46.92 | 46.92
GUA250302563891 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563903 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA250302563905 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563915 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA250302563921 | Metros Cuadrados | 42.9 | 42.9
GUA250302563924 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563931 | Piezas | 11 | 11
GUA250302563955 | Piezas | 2 | 2
GUA250302564003 | Piezas | 11 | 11
GUA250202538693 | Piezas | 12 | 12
GUA250202538698 | Piezas | 5 | 5
GUA250202538713 | Piezas | 6 | 6
GUA250302563829 | Metros Cuadrados | 60.3 | 60.3
GUA250302563835 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563852 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563874 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563904 | Piezas | 8 | 8
GUA250302563919 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563946 | Piezas | 2 | 2
GUA250202538706 | Piezas | 15 | 15
GUA250302563842 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563844 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563856 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563901 | Piezas | 5 | 5
GUA250302563902 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563939 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563942 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563943 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563950 | Metros Cuadrados | 69.51 | 69.51
GUA250302563975 | Piezas | 11 | 11
GUA250302563992 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GUA250302564011 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538701 | Piezas | 9 | 9
GUA250202538703 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563830 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563860 | Piezas | 7 | 7
GUA250302563861 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563897 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563900 | Piezas | 5 | 5
GUA250302563916 | Piezas | 10193.5 | 2
GUA250302563932 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GUA250302563949 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563954 | Metros Cuadrados | 126.85 | 126.85
GUA250302563960 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA250302563972 | Piezas | 4 | 4
GUA250402605978 | Metros Cuadrados | 1140.77 | 1140.77
GUA250202538699 | Piezas | 2 | 2
GUA250202538710 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563838 | Metros Cuadrados | 79.68 | 79.68
GUA250302563847 | Metros Cuadrados | 57.81 | 57.81
GUA250302563878 | Piezas | 21 | 19
GUA250302563880 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563944 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563945 | Piezas | 7 | 7
GUA250302563981 | Metros Cuadrados | 203.44 | 203.44
GUA250302563988 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563997 | Metros Cuadrados | 122.54 | 122.54
GUA250302564001 | Piezas | 17 | 17
GUA250402615764 | Metros cúbicos | 180 | 180
GUA250202538707 | Piezas | 5 | 5
GUA250302563855 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563873 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563881 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563885 | Metros Cuadrados | 147.73 | 147.73
GUA250302563911 | Piezas | 12 | 12
GUA250302563941 | Piezas | 1 | 1
GUA250302564009 | Piezas | 9 | 9
GUA250302564010 | Piezas | 6 | 6
GUA250202538712 | Piezas | 10 | 10
GUA250302563839 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563849 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563868 | Piezas | 6 | 6
GUA250302563870 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563876 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563884 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563892 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563923 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563927 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563928 | Metros Cuadrados | 129.73 | 129.73
GUA250302563934 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563982 | Metros Cuadrados | 71.7 | 71.7
GUA250302563989 | Piezas | 12 | 12
GUA250302563996 | Metros Cuadrados | 109.43 | 109.43
GUA250402615765 | Metros cúbicos | 600 | 600
GUA250302563848 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563864 | Metros Cuadrados | 7 | 7
GUA250302563895 | Metros Cuadrados | 125.47 | 125.47
GUA250302563906 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA250302563938 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563947 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563951 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563994 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563999 | Piezas | 6 | 6
GUA250402615757 | Metros cúbicos | 2 | 2
GUA250402615758 | Metros cúbicos | 1 | 1
GUA250202538690 | Piezas | 2 | 2
GUA250202538719 | Piezas | 5 | 5
GUA250302563837 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563908 | Metros Cuadrados | 59 | 59
GUA250302563937 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563962 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563986 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563993 | Piezas | 1 | 1
GUA250202538705 | Piezas | 8 | 8
GUA250302563834 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA250302563836 | Metros Cuadrados | 31.71 | 31.71
GUA250302563840 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563851 | Metros Cuadrados | 28.05 | 28.05
GUA250302563853 | Metros Cuadrados | 124.6 | 124.6
GUA250302563877 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563898 | Piezas | 6 | 6
GUA250302563920 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GUA250302563930 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563952 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GUA250302563958 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GUA250302563969 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563971 | Piezas | 5 | 5
GUA250302563991 | Metros Cuadrados | 46.22 | 46.22
GUA250302564002 | Piezas | 5 | 5
GUA250402615761 | Metros cúbicos | 1350 | 1350
GUA250202538692 | Piezas | 3 | 3
GUA250202538709 | Piezas | 8 | 8
GUA250302563854 | Metros Cuadrados | 16.5 | 16.5
GUA250302563863 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563867 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563887 | Metros Cuadrados | 124.71 | 124.71
GUA250302563925 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563953 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563967 | Piezas | 8 | 8
GUA250302563970 | Piezas | 7 | 7
GUA250302563984 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563987 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GUA250302563995 | Piezas | 8 | 3
GUA250202538711 | Piezas | 6 | 6
GUA250302563859 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563875 | Metros Cuadrados | 121.33 | 121.33
GUA250302563886 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563894 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563913 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563914 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563922 | Metros Cuadrados | 3 | 3
GUA250302563929 | Metros Cuadrados | 29.27 | 29.27
GUA250302563940 | Metros Cuadrados | 16.81 | 16.81
GUA250302563964 | Piezas | 5 | 5
GUA250302563973 | Piezas | 3 | 3
GUA250302564008 | Metros lineales | 7 | 7
GUA250402615555 | Metros Cuadrados | 4 | 4
GUA250402615759 | Metros cúbicos | 1 | 1
GUA250202538704 | Piezas | 10 | 10
GUA250202538708 | Piezas | 17 | 17
GUA250202538714 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563832 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563833 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563841 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563843 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563845 | Metros Cuadrados | 2 | 2
GUA250302563857 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563866 | Metros Cuadrados | 50.8 | 50.8
GUA250302563871 | Metros lineales | 950 | 950
GUA250302563872 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563899 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563910 | Piezas | 5 | 5
GUA250302563933 | Piezas | 3 | 3
GUA250202538717 | Metros lineales | 134 | 134
GUA250302563846 | Piezas | 2 | 2
GUA250302563879 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA250302563888 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563907 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563917 | Piezas | 4 | 4
GUA250302563936 | Piezas | 3 | 3
GUA250302563961 | Piezas | 1 | 1
GUA250302563963 | Metros Cuadrados | 39.02 | 39.02
GUA250302563974 | Piezas | 5 | 5
GUA250302563985 | Piezas | 4 | 4

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA250302563850 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Calle APASEO Colonia DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle MOROLEON Y Calle PLAZA PRINCIPAL Calle ALLENDE A UN LADO DE TIENDA LOS GRILLITOS | -100.3185 | 21.1433
GUA250302563882 | Guanajuato | Doctor Mora | El Baño | Calle GUNAJUATO Ranchería EL BAÑO 37966 EL BAÑO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 200 METRSO AL NORTE DE LA CAPILLA | -100.3863 | 21.1467
GUA250302563893 | Guanajuato | Doctor Mora | San Agustín | Calle SAN ANTONIO Ranchería SAN AGUSTIN 37967 SAN AGUSTÍN, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN PABLO Y Calle GALVAN FRENTE DE LA CLINICA SAN AGUSTIN | -100.3601 | 21.1258
GUA250302563918 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Duraznos | Calle SILAO Ranchería LOS DURAZNOS 37965 LOS DURAZNOS, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN JOSE Y Calle IRAPUATO A 50 METROS AL SUR DEL BAZAR LOS DURAZNOS | -100.3542 | 21.1548
GUA250302563926 | Guanajuato | Doctor Mora | La Estancia (El Cerrito) | Calle HIDALGO Ranchería LA ESTANCIA (EL CERRITO) 37966 LA ESTANCIA (EL CERRITO), DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN LUIS Y FRENTE AL CAMPO DE FUT BOL | -100.4279 | 21.1298
GUA250302563948 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerrito de la Estancia (Cerrito Verde) | Calle 5 DE MAYO Ranchería CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE) 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle PEDREGAL Calle 20 DE NOVIEMBRE 50 METROS AL SUR DE LA TIENDA DE REGALOS DE ELV | -100.3229 | 21.1155
GUA250302563956 | Guanajuato | Doctor Mora | La Fortuna | Calle LAZARO CARDENAS Ranchería LA FORTUNA 37967 LA FORTUNA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AVILES Y Calle ALLENDE ATRAS DE EL CENTRO DE REABILITACION | -100.3373 | 21.1352
GUA250302563968 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma del Zapote | Calle LOMA DEL ZAPOTE Ranchería LOMA DEL ZAPOTE 37967 LOMA DEL ZAPOTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle JUSTICIA SOCIAL Y Calle PRINCIPAL Calle TAMPICO DEL POZO DEL AGUA A 100 METROS A NOROESTE | -100.3292 | 21.1057
GUA250202538700 | Guanajuato | Doctor Mora | Sacromonte | Calle CALVARIO Ranchería SACROMONTE 37965 SACROMONTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle CALVARIO Y Calle VICTORIA A 100 METROS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA | -100.3056 | 21.1675
GUA250202538715 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma del Zapote | Calle ANDADO PRINCIPAL Ranchería LOMA DEL ZAPOTE 37967 LOMA DEL ZAPOTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle JUSTICIA SOCIAL Calle TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -100.3302 | 21.1049
GUA250302563858 | Guanajuato | Doctor Mora | Vagui | Calle JUAREZ Ranchería VAGUI 37965 VAGUI, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y DEL TANQUE ELEVADO A 100 METROS AL SUR | -100.3402 | 21.1617
GUA250302563862 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto del Obispo de Abajo | Calle CORREGIDORA Ranchería PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO 37965 PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VAZQUEZ A 200 METROS AL SUR DE LA CAPILLA | -100.3134 | 21.1763
GUA250302563865 | Guanajuato | Doctor Mora | Majada Verde | Calle HIDALGO Ranchería MAJADA VERDE 37966 MAJADA VERDE, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y A UN LADO DEL CAMPO DE FUT BOL | -100.4494 | 21.1596
GUA250302563883 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Calle OCTAVIO PAZ Ranchería EJIDO BEGOÑA 37967 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle OCTAVIO PAZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle LAZARO CARDENAS A UN LADO DE LA TIENDA REYES | -100.3907 | 21.1211
GUA250302563889 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Arriba | Calle IRAPUATO Ranchería OBRAJITOS DE ARRIBA 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle BUENAVISTA 100 METROS AL NORTE DE LA TIENDA OBRAJES | -100.4178 | 21.1445
GUA250302563896 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Duraznos | Calle SILAO Ranchería LOS DURAZNOS 37965 LOS DURAZNOS, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y A UN LADO DEL BAZAR | -100.353 | 21.1529
GUA250302563909 | Guanajuato | Doctor Mora | La Presa del Gato | Calle PRINCIPAL Ranchería LA PRESA DEL GATO 37965 LA PRESA DEL GATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO Y Calle JUAREZ Calle VELAZQUEZ FRENTE DE LA FERRETERIA PRESA DEL GATO | -100.385 | 21.1586
GUA250302563935 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Calle HIDALGO Ranchería LAS FLORES 37966 LAS FLORES, DOCTOR MORA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PRINCIPAL 100 METRSO DE LA TIENDA FLORES | -100.4498 | 21.1324
GUA250302563957 | Guanajuato | Doctor Mora | Peña Rodada | Calle BENITO JUAREZ Ranchería PEÑA RODADA 37966 PEÑA RODADA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ZARAGOZA Y ATRAS DE LA PRIMARIA | -100.4368 | 21.1692
GUA250302563959 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda | Calle LA OTRA BANDDA Ranchería LA OTRA BANDA 37960 LA OTRA BANDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle LA ESPAÑITA FRENTE AL DEPOSITO DEL AGUA | -100.3133 | 21.1526
GUA250302563977 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Abajo | Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería ABRAJITOS DE ABAJO 37966 OBRAJITOS DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MORELOS A TRAS DE LA CAPILLA | -100.4068 | 21.1427
GUA250302564000 | Guanajuato | Doctor Mora | La Barranca | Calle LA BARRANCA Ranchería LA BARRANCA 37966 LA BARRANCA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A 50 METROS DE LA CAPILLA AL NORTE | -100.409 | 21.177
GUA250402605979 | Guanajuato | Doctor Mora | Arroyo de la Plata (San Miguel) | Calle PRINCIPAL Ranchería ARROYO DE LA PLATA 37965 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle SALIDA A LA LOMA Calle ARROYO DE LA PLATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LOS DEPOSITOS DE EL AGUA | -100.2959 | 21.1591
GUA250202538697 | Guanajuato | Doctor Mora | Peña Rodada | Calle ZARAGOZA Ranchería PEÑA RODADA 37966 PEÑA RODADA, DOCTOR MORA ENTRE Calle CERRO DEL PEÑON Y Calle PRINCIPAL A 80 METROS DE LA CAPILLA AL NORTE | -100.4395 | 21.1706
GUA250202538716 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma de Buenavista | Calle FRANCISCO I MADERO Ranchería LOMA DE BUENAVISTA 37965 LOMA DE BUENAVISTA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRIV LOS PEÑAS Y Calle LOS PINOS Calle LUIS H DUCOING LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD AL | -100.3446 | 21.1762
GUA250302563890 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Calle 5 DE MAYO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 200 METRSO AL ESTE DEL CRUCE DE LA COMUNIDAD | -100.2851 | 21.0995
GUA250302563891 | Guanajuato | Doctor Mora | El Carmen | Calle DR.MORA Ranchería EL CARMEN 37967 EL CARMEN, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A UN LADO DE LA TIENDA LUISA | -100.3069 | 21.0881
GUA250302563903 | Guanajuato | Doctor Mora | Jesús María | Calle GUERRERO Ranchería JESUS MARIA 37967 JESÚS MARÍA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y DE LA CAPILLA AL NORTE 150 METROS | -100.3371 | 21.1291
GUA250302563905 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto de Trojes (La Troja) | Calle PUERTO DE TROJES Ranchería PUERTO DE TROJES 37965 PUERTO DE TROJES (LA TROJA), DOCTOR MORA ENTRE Calle ARRIBA Y FRENTE DE LA ESCUELA | -100.3531 | 21.2034
GUA250302563915 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mirto | Calle GUADALUPE Ranchería EL MIRTO 37966 EL MIRTO, DOCTOR MORA ENTRE Calle SANTA CRUZ Y Calle ZAMORA Calle SANTA ROSA A 200 METROS AL SUR DE LA IGLESIA | -100.44 | 21.1545
GUA250302563921 | Guanajuato | Doctor Mora | Escalante | Calle DOCTOR MORA Ranchería ESCALANTE 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y DE FRENTE A LA PRIMARIA | -100.3123 | 21.1245
GUA250302563924 | Guanajuato | Doctor Mora | La Fortuna | Calle ALLENDE Ranchería LA FORTUNA 37967 LA FORTUNA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AVILES Y 100 METRSO AL SUR DE EL ELECTRICO CHAVERO | -100.3417 | 21.1322
GUA250302563931 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma de Buenavista | Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería LOMA DE BUENAVISTA 37965 LOMA DE BUENAVISTA, DOCTOR MORA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle FRANCISCO IMADERO 250 METROS DEL PREESCOLAR AL NORTE | -100.347 | 21.1793
GUA250302563955 | Guanajuato | Doctor Mora | Arroyo de la Plata (San Miguel) | Calle SAN MIGUEL Ranchería ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL) 37965 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y ATRAS DE LA CAPILLA | -100.2966 | 21.1594
GUA250302564003 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Calle OCTAVIO PAZ Ranchería EJIDO BEGOÑA 37967 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle DOM CONOCIDO Y Calle EJIDO BEGOÑA FRENTE AL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD | -100.3886 | 21.1202
GUA250202538693 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de Charcas | Calle DEL KINDER Ranchería DERRAMADERO DE CHARCAS 37967 DERRAMADERO DE CHARCAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle DERRAMADERO Y Calle DE LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -100.3072 | 21.108
GUA250202538698 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto de Trojes (La Troja) | Calle CALLEJON DE ARRIBA Ranchería PUERTO DE TROJES (LA TROJA) 37965 PUERTO DE TROJES (LA TROJA), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CALLEJON DE ARRIBA A 30 METROS AL NORTE A MEDIA CUADRA | -100.353 | 21.2032
GUA250202538713 | Guanajuato | Doctor Mora | El Carmen | Calle AV DOCTOR MORA Ranchería EL CARMEN 37967 EL CARMEN, DOCTOR MORA ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle PRIVADA Calle RIOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE AV DR MORA CON PRIVADA A 10 METROS DE LÑA TIENDA IBARRA REYN | -100.3111 | 21.0895
GUA250302563829 | Guanajuato | Doctor Mora | La Purísima | Calle CENTRAL Ranchería LA PURISIMA 37967 LA PURÍSIMA, DOCTOR MORA ENTRE Calle JD Y Calle INSURGENTES A UN LADO DE LA TIENDA DELGADO | -100.353 | 21.1117
GUA250302563835 | Guanajuato | Doctor Mora | Tierra Prieta | Calle SALVATIERRA Ranchería TIERRA PRIETA 37965 TIERRA PRIETA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ABASOLO Y Calle PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CAPILLA | -100.3444 | 21.1891
GUA250302563852 | Guanajuato | Doctor Mora | La Noria | Calle JAZMIN Ranchería LA NORIA 37967 LA NORIA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AV. DEL ROSAL Y Calle ALCATRAZ ATRAS DE LA PARADA DE CAMIONES | -100.3833 | 21.1172
GUA250302563874 | Guanajuato | Doctor Mora | Majada Verde | Calle SAN PEDRO Ranchería MAJADA VERDE 37966 MAJADA VERDE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIAL Y Calle DR.MORA 150 METRSO AL SUR DE LA PRIMARIA | -100.4475 | 21.159
GUA250302563904 | Guanajuato | Doctor Mora | La Presa del Gato | Calle LUIS H DUCOIN Ranchería LA PRESA DEL GATO 37965 LA PRESA DEL GATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle CALERAS Y Calle POTRILLOS Calle COLOSIO A UN LADO DE LA REPRESA DE LA COMUNIDAD | -100.3832 | 21.1598
GUA250302563919 | Guanajuato | Doctor Mora | Bordo la Luz | Calle LA LUZ Ranchería BORDO LA LUZ 37967 BORDO LA LUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DOCTOR MORA A 400 METROS DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD AL ESTE | -100.3585 | 21.1131
GUA250302563946 | Guanajuato | Doctor Mora | San Rafael | Calle REFORMA NORTE Ranchería SAN RAFAEL 37967 SAN RAFAEL, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle REFORMA SUR LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TIENDA LA ESQUINA | -100.3551 | 21.1313
GUA250202538706 | Guanajuato | Doctor Mora | La Presa del Gato | Calle HIDALGO Ranchería LA PRESA DEL GATO 37965 LA PRESA DEL GATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRESA Y Calle LUIS DONALDO COLOCIO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -100.3835 | 21.1587
GUA250302563842 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Palmitas | Calle GUANAJUATO Ranchería LAS PALMITAS 37967 LAS PALMITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle QUERETARO Y Calle MEXICO A UN LADO DE ABARROTES PALMITAS | -100.3609 | 21.1518
GUA250302563844 | Guanajuato | Doctor Mora | Peña Rodada | Calle CERRO DEL PEÑON Ranchería PEÑA RODADA 37966 PEÑA RODADA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y FRENTE DE LA PRIMARIA | -100.4378 | 21.1699
GUA250302563856 | Guanajuato | Doctor Mora | Tierra Prieta | Calle ABASOLO Ranchería TIERRA PRIETA 37965 TIERRA PRIETA, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle IRAPUATO A UN LADO DE ABARROTES LA PASADA | -100.3453 | 21.1907
GUA250302563901 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de Charcas | Calle JUAREZ Ranchería DERRAMADERO DE CHARCAS 37967 DERRAMADERO DE CHARCAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle CORREDOR Y Calle SAGRADO CORAZON 200 METROS DE LA PRIMARIA AL SUR | -100.3077 | 21.1071
GUA250302563902 | Guanajuato | Doctor Mora | Jesús María | Calle GUERRERO Ranchería JESUS MARIA 37967 JESÚS MARÍA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AVILES Y A UN LADO DE LA FABRICA DE COSTURAS | -100.3366 | 21.1289
GUA250302563939 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Tejados | Calle FLORIDA Ranchería LOS TEJADOS 37966 LOS TEJADOS, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAS FLORES Y A 150 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA | -100.4429 | 21.1341
GUA250302563942 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Arriba | Calle PALMAR Ranchería OBRAJITOS DE ARRIBA 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle VALLARTA Y Calle IRAPUATO FRENTE DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD | -100.4164 | 21.146
GUA250302563943 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerrito de la Estancia (Cerrito Verde) | Calle 20 DE NOVIMBRE Ranchería CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE) 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Calle VICTORIA PONIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO | -100.3222 | 21.1164
GUA250302563950 | Guanajuato | Doctor Mora | La Purísima | Calle INSURGENTES Ranchería LA PURISIMA 37967 LA PURÍSIMA, DOCTOR MORA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y FRENTE DE LA TIENDA VAZQUEZ | -100.3579 | 21.1101
GUA250302563975 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Calle ABASOLO Ranchería DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LEON Y Calle JERECUARO Calle JUVENTINO ROSAS ATRAS DE LA CARPINTERIA JUVENTINO | -100.3211 | 21.1392
GUA250302563992 | Guanajuato | Doctor Mora | Sacromonte | Calle CALVARIO Ranchería SACROMONTE 37965 SACROMONTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y 200 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA | -100.3031 | 21.1683
GUA250302564011 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de en Medio | Calle OBRAJITOS DE ENMEDIO Ranchería OBRAJITOS DE ENMEDIO 37966 OBRAJITOS DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A 20 METROS AL SUR DE LA CAPILLA | -100.4137 | 21.1478
GUA250202538701 | Guanajuato | Doctor Mora | San Agustín | Calle SAN ANTONIO Ranchería SAN AGUSTIN 37967 SAN AGUSTÍN, DOCTOR MORA ENTRE Calle GALVAN Y Calle SAN GREGORIO Calle SAN ANTONIO A 50 METRSO DE LA TIENDA SAN AGUSTIN AL NORTE | -100.3609 | 21.1252
GUA250202538703 | Guanajuato | Doctor Mora | La Doncella | Calle DONCELLA Ranchería LA DONCELLA 37967 LA DONCELLA, DOCTOR MORA ENTRE Calle DEL CONDE Y Calle PRIVADA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LKADO DEL RANCHO EL CONDE HACIA EL ESTE | -100.3657 | 21.138
GUA250302563830 | Guanajuato | Doctor Mora | La Redonda | Calle NIÑOS HEROES Ranchería LA REDONDA 37967 LA REDONDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PRINCIPAL 50 METRSO AL SUR DE LA TIENDA LA REDONDA | -100.3231 | 21.0827
GUA250302563860 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Arriba | Calle BELLAVISTA Ranchería OBRAJITOS DE ARRIBA 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle IRAPUATO Y Calle GUANAJUATO A UN LADO DE LA ESCUELA | -100.4156 | 21.1448
GUA250302563861 | Guanajuato | Doctor Mora | San Antonio Tercero | Calle DOCTOR MORA Ranchería SAN ANTONIO TERCERO 37966 SAN ANTONIO TERCERO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA FRENTE AL BADO | -100.4214 | 21.149
GUA250302563897 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de Charcas | Calle NOGALES Ranchería DERRAMADERO DE CHARCAS 37967 DERRAMADERO DE CHARCAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A 50 METROS DE LOS INVERNADEROS DE LA COMUNIDAD AL ESTE | -100.3018 | 21.107
GUA250302563900 | Guanajuato | Doctor Mora | San Agustín | Calle PRINCIPAL Ranchería SAN AGUSTIN 37967 SAN AGUSTÍN, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRIV. SAN ANTONIO Y Calle SAN AGUSTIN Calle SAN ANTONIO FRENTE A LA TIENDA SAN AGUSTIN | -100.3648 | 21.126
GUA250302563916 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Amoles | Calle LA CRUZ BLANCA Ranchería LOS AMOLES 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA ENTRE Calle ALLENDE Y A UN LADO DE LA REPRESA DE LA COMUNIDAD | -100.4186 | 21.1762
GUA250302563932 | Guanajuato | Doctor Mora | La Estancia (El Cerrito) | Calle EL KINDER Ranchería LA ESTANCIA (EL CERRITO) 37966 LA ESTANCIA (EL CERRITO), DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN LUIS Y Calle PRINCIPAL A 100 METROS DE LA TIENDA LA ESTANCIA | -100.4284 | 21.1277
GUA250302563949 | Guanajuato | Doctor Mora | El Baño | Calle EL BAÑO Ranchería EL BAÑO 37966 EL BAÑO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL POZO DEL AGUA | -100.3874 | 21.1457
GUA250302563954 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de Charcas | Calle PINOS Ranchería DERRAMADERO DE CHARCAS 37967 DERRAMADERO DE CHARCAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN JOSE Y Calle SAGRADO CORAZON DE JESUS A 70 METROS DEL KINDER AL SUROESTE | -100.3069 | 21.1068
GUA250302563960 | Guanajuato | Doctor Mora | Arroyo de la Plata (San Miguel) | Calle LA PRESA Ranchería ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL) 37965 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PLATA A 150 METRSO DEL CRUCERO DE LA COMUNIDAD AL NORTE | -100.2994 | 21.1581
GUA250302563972 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de en Medio | Calle LA PARRA Ranchería DERRAMADERO DE ENMEDIO 37967 DERRAMADERO DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle 1ERO DE MAYO Y Calle PROGRESO A 100 METR0S DE LA FERRETERIA DERRAMADERO AL NORTE | -100.2982 | 21.1006
GUA250402605978 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Calle hidalgo Colonia CENTRO DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle IRAPUATO Y Calle SAN LUIS Calle OCAMPO ES EN LA PLAZUELA UNION BICENTENARIO | -100.3199 | 21.1425
GUA250202538699 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto del Obispo de Abajo | Calle PRINCIPAL Ranchería PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO 37965 PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VAZQUEZ DE LA CAPILLA A 150 METROS AL NOROESTE | -100.3144 | 21.1801
GUA250202538710 | Guanajuato | Doctor Mora | La Purísima | Calle INSURGENTES Ranchería LA PURISIMA 37967 LA PURÍSIMA, DOCTOR MORA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JD SE UBICA A 100 METROS DE LA TORTILLERIA MOLINERO AL SUR | -100.358 | 21.1095
GUA250302563838 | Guanajuato | Doctor Mora | La Fortuna | Calle RICARDO LEON Ranchería LA FORTUNA 37967 LA FORTUNA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AVILES Y Calle allende ATRAS DEL A 50 METRSO AL ESTE KINDER | -100.3357 | 21.1372
GUA250302563847 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Calle HIDALGO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y Calle JUAREZ ATRAS DE LA PLACITA | -100.2851 | 21.0994
GUA250302563878 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Calle CHABACANOS Colonia DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PROL OCAMPO SUR Y Calle ALLENDE Calle JUVENTINO ROSAS A 100 METROS AL SUR DE LA IGLESIA | -100.3147 | 21.1348
GUA250302563880 | Guanajuato | Doctor Mora | San Rafael | Calle BRISA Ranchería SAN RAFAEL 37967 SAN RAFAEL, DOCTOR MORA ENTRE Calle REFORMA NORTE Y Calle LINDA VISTA ATRAS DE ABARROTES ZARAZUA | -100.3563 | 21.1287
GUA250302563944 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Calle MORISQUILLAS Ranchería MORSQUILLAS 37967 MORISQUILLAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle DOCTOR MORA Y Calle PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE EL JARDIN | -100.3471 | 21.0923
GUA250302563945 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Calle EJIDO BEGOÑA Ranchería EJIDO BEGOÑA 37967 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle 10 DE ABRIL Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -100.3879 | 21.1217
GUA250302563981 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Arriba | Calle IRAPUATO Ranchería OBRAJITOS DE ARRIBA 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle PALMAR ATRAS DE LA CAPILLA | -100.4171 | 21.1456
GUA250302563988 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda | Calle RIVERA DEL RIO Ranchería LA OTRA BANDA 37960 LA OTRA BANDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LA ALBERCA Y Calle LA OTRA BANDA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA STAR PRINT | -100.3136 | 21.1524
GUA250302563997 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería MORISQUILLAS 37967 MORISQUILLAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle 2 DE OCTUBRE Y Calle 25 DE DICIEMBRE ATRAS DEL CENTRO DE SALUD | -100.3532 | 21.0935
GUA250302564001 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Amoles | Calle CRUZ BLANCA Ranchería LOS AMOLES 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA ENTRE Calle EL PARAISO Y Calle ALLENDE FRENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -100.4208 | 21.1747
GUA250402615764 | Guanajuato | Doctor Mora | Escalante | Camino / Terracería escalante - derramadero 1 300 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA LÑA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL ESCALANTE EN EL CAMINO QUE ESTA RUMBO A DERRAMADERO | -100.3148 | 21.1238
GUA250202538707 | Guanajuato | Doctor Mora | Majada Verde | Calle PRINCIPAL Ranchería MAJADA VERDE 37966 MAJADA VERDE, DOCTOR MORA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle PRINCIPAL ATRAS DE LA CAPILLA A MEDIA CUADRA | -100.4497 | 21.1577
GUA250302563855 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Amoles | Calle tepozanes Ranchería LOS AMOLES 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRIV. DE ALDAMA Y Calle PRI. GUERRERO Calle CRUZ BLANCA A 100 METROS DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD AL NORTE | -100.4209 | 21.1748
GUA250302563873 | Guanajuato | Doctor Mora | Ranchito de San José | Calle MORELOS Ranchería RANCHITO DE SAN JOSE 37966 RANCHITO DE SAN JOSÉ, DOCTOR MORA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ABASOLO Calle ARROYO CHICO A 50 METROS AL NORTE DE TIENDA CUQUIS | -100.3223 | 21.1636
GUA250302563881 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de en Medio | Calle PRINCIPAL Ranchería DERRAMADERO DE ENMEDIO 37967 DERRAMADERO DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle ARENAL Y 50 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA | -100.2992 | 21.1
GUA250302563885 | Guanajuato | Doctor Mora | La Presa del Gato | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ranchería LA PRESA DEL GATO 37965 LA PRESA DEL GATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle CAMINO VECINAL ATRAS DE LA CAPILLA | -100.3852 | 21.1582
GUA250302563911 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Calle JARAL DEL PROGRESO Colonia DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle AVILES Y Calle JUVENTINO ROSAS Calle BUGAMBILIAS ATRAS DEL LIENZO CHARRO | -100.3213 | 21.1455
GUA250302563941 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de en Medio | Calle DERRAMADERO DE ENMEDIO Ranchería DERRAMADERO DE ENMEDIO 37967 DERRAMADERO DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle IRVIC Y Calle PRINCIPAL FRENTE ABARROTES PICHARDO | -100.2969 | 21.1034
GUA250302564009 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma de Buenavista | Calle 10 de mayo Ranchería LOMA DE BUENAVISTA 37965 LOMA DE BUENAVISTA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LUIS H. DUCOING Y Calle GUANAJUATO Calle 20 DE NOVIEMBRE A 100 METROS DEL PREESCOLAR AL NORTE | -100.3479 | 21.1781
GUA250302564010 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Vagui | Calle EJIDO VAGUI Ranchería EJIDO VAGUI 37965 EJIDO VAGUI, DOCTOR MORA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle DR.MORA Calle MORELOS A 200 METROS DEL JARDIN AL NORTE | -100.3424 | 21.1492
GUA250202538712 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Calle PRINCIPAL Ranchería LAS FLORES 37966 LAS FLORES, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle MADERO Calle ZAPATA DEL MOLINO A 150 METROS AL NORTE A MEDIA CUDRA DE LA PRINCIPAL | -100.4497 | 21.1322
GUA250302563839 | Guanajuato | Doctor Mora | San Jerónimo del Mezquital | Calle HERAS Ranchería SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL 37966 SAN JERÓNIMO DEL MEZQUITAL, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SAN JERONIMO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA | -100.397 | 21.1413
GUA250302563849 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Calle BEGOÑA Ranchería EJIDO BEGOÑA 37966 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle OCTAVIO PAZ Y Calle LAZARO CARDENAS DE LA GARITA A 150 METROS AL NORTE | -100.3865 | 21.1194
GUA250302563868 | Guanajuato | Doctor Mora | Rancho Nuevo de Guadalupe (El Hurón) | Calle LEON Ranchería RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (HURON) 37965 RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURÓN), DOCTOR MORA ENTRE Calle JUVENTINO ROSAS Y Calle GUANAJUATO Calle DR. MORA A UN LADO DEL CAMPO DE FUT BOL | -100.3684 | 21.162
GUA250302563870 | Guanajuato | Doctor Mora | San Jerónimo del Mezquital | Calle OCAMPO Ranchería SAN JERONIMO DEL MEZQUITAL 37966 SAN JERÓNIMO DEL MEZQUITAL, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y ATRAS DE PRESCOLAR DE LA COMUNIDAD | -100.3966 | 21.142
GUA250302563876 | Guanajuato | Doctor Mora | Carbonera de Guadalupe | Calle BENITO JUAREZ Ranchería CARBONERA DE GUADALUPE 37966 CARBONERA DE GUADALUPE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y FRENTE A LA CAPILLA | -100.4728 | 21.1529
GUA250302563884 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Duraznos | Calle JAZMIN Ranchería LOS DURAZNOS 37965 LOS DURAZNOS, DOCTOR MORA ENTRE Calle SILAO Y Calle SAN JOSE FRENTE DE LA CAPILLA | -100.3535 | 21.1541
GUA250302563892 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mezquite | Calle SAN LUIS Ranchería EL MEZQUITE 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA ENTRE Calle MORELOS Y A 100 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA | -100.4274 | 21.1668
GUA250302563923 | Guanajuato | Doctor Mora | Rancho Nuevo de Guadalupe (El Hurón) | Calle DR.MORA Ranchería RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (HURON) 37966 RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURÓN), DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle JUVENTINO ROSAS 150 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA | -100.3657 | 21.1648
GUA250302563927 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mezquite | Calle SAN MIGUEL 21 Ranchería EL MEZQUITE 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA | -100.4278 | 21.167
GUA250302563928 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Calle EJIDO BEGOÑA Ranchería EJIDO BEGOÑA 37967 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle OCTAVIO PAZ 100 METRSO DE LA PRIMARIA AL SUR | -100.392 | 21.1229
GUA250302563934 | Guanajuato | Doctor Mora | Escalante | Calle CHAPULTEPEC Ranchería ESCALANTE 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle 10 DE ABRIL Y Calle FRANCISCO MARQUEZ Calle AGUSTIN MELGAR 50 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUT BOL | -100.3104 | 21.1219
GUA250302563982 | Guanajuato | Doctor Mora | San Miguelito | Calle SAN MIGUEL Ranchería SAN MIGUELITO 37966 SAN MIGUELITO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 200 METRSO AL SUROESTE DE LA CAPILLA | -100.4234 | 21.1693
GUA250302563989 | Guanajuato | Doctor Mora | Rancho Nuevo de Guadalupe (El Hurón) | Calle PRINCIPAL Ranchería RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURON) 37966 RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURÓN), DOCTOR MORA ENTRE Calle DOCTOR MORA Y Calle GUANAJUATO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -100.3659 | 21.1622
GUA250302563996 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Calle MEXICO Ranchería CUARTO BLANCO 37966 CUARTO BLANCO, DOCTOR MORA ENTRE Calle CARACOL Y Calle JUREZ 200 METROS AL SUR DE LA PRIMARIA | -100.4499 | 21.1633
GUA250402615765 | Guanajuato | Doctor Mora | Bordo la Luz | Camino / Terracería bordo la luz - san rafael 1000 600 37967 BORDO LA LUZ, DOCTOR MORA la obra se encuentra en la comunidad de bordo la luz en frente al bordo de la comunidad | -100.359 | 21.113
GUA250302563848 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mezquite | Calle SAN LUIS Ranchería EL MEZQUITE 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A 50 METROS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO | -100.428 | 21.1672
GUA250302563864 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Amoles | Calle CRUZ BLANCA Ranchería LOS AMOLES 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA ENTRE Calle PARAISO Y Calle TEPOZANES Calle GUERRERO A 50 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA | -100.4182 | 21.1747
GUA250302563895 | Guanajuato | Doctor Mora | Carbonera de Guadalupe | Calle LOMAS Ranchería CARBONERA DE GUADALUPE 37966 CARBONERA DE GUADALUPE, DOCTOR MORA ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle 12 DE DICIEMBRE FRENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -100.4755 | 21.1534
GUA250302563906 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerta del Pedregal (Santo Niño) | Calle SANTO NIÑO Ranchería PUERTA DEL PEDREGALM ( SANTO NIÑO) 37965 PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y ATRAS DE LA CAPILLA | -100.3317 | 21.1932
GUA250302563938 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma del Zapote | Calle JUAREZ Ranchería LOMA DEL ZAPOTE 37967 LOMA DEL ZAPOTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JUSTICIA SOCIAL 150 METROS AL NORTE DEL DEPOSITO DEL AGUA | -100.3259 | 21.1062
GUA250302563947 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Calle PRINCIPAL Ranchería LAS FLORES 37966 LAS FLORES, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAS FLORES Y A 200 METROS A NOROESTE DE LA ESCUELA | -100.45 | 21.1328
GUA250302563951 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Calle PRINCIPAL Ranchería CERRO CHATO 37967 CERRO CHATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y A 100 METROS DE ABARROTES NEGRITAS | -100.2604 | 21.1028
GUA250302563994 | Guanajuato | Doctor Mora | Peñitas | Calle PENITAS Ranchería PEÑITAS 37966 PEÑITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DOCTOR MORA A UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA | -100.4295 | 21.156
GUA250302563999 | Guanajuato | Doctor Mora | Escalante | Calle AGUSTIN MELGAR Ranchería ESCALANTE 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle JUVENTUD Calle DR .MORA FRENTE DE LA GARITA DE LA COMUNIDAD | -100.3146 | 21.1237
GUA250402615757 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Calle 20 NOVIEMBRE Ranchería MORISQUILLAS 37967 MORISQUILLAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle 25 DE DICIEMBRE EN LA HERMITA DEL CRUCERO DE LA COMUNIDAD | -100.3591 | 21.0941
GUA250402615758 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Calle MELCHOR OCAMPO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y Calle PRINCIPAL A 200 METROS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD | -100.2845 | 21.0959
GUA250202538690 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Calle CUARTO BLANCO Ranchería CUARTO BLANCO 37966 CUARTO BLANCO, DOCTOR MORA ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle DEL KINDER LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD | -100.4501 | 21.1635
GUA250202538719 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Calle DERRAMADERO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle DEL SAUZ Y Calle DOCTOR MORA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN FRENTE DE LA TIENDA DE LA COMUNIDAD DE DERRAMADERO DEL SAUZ ROSITA | -100.2789 | 21.0941
GUA250302563837 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Calle SAN FRANCISCO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle JUAREZ A UN LADO DE LA CANCHA | -100.2793 | 21.0943
GUA250302563908 | Guanajuato | Doctor Mora | Rancho Nuevo de Guadalupe (El Hurón) | Calle LEON Ranchería RANCHO NUEVO DE GUADALUPE 37965 RANCHO NUEVO DE GUADALUPE (EL HURÓN), DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y Calle GUANAJUATO A 150 METROS DE LA CAPILLA AL NORTE | -100.3671 | 21.1623
GUA250302563937 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerta de la Barranca | Calle LINDERO Ranchería PUERTA DE LA BARRANCA 37965 PUERTA DE LA BARRANCA, DOCTOR MORA ENTRE Calle DOCTOR MORA Y Calle PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL TANQUE ELEVADO AL OESTE. | -100.3955 | 21.16
GUA250302563962 | Guanajuato | Doctor Mora | El Ramillete | Calle SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA Ranchería EL RAMILLETE 37966 EL RAMILLETE, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAS FLORES Y A UN LADO DEL CRUCERO DE LA COMUNIDAD | -100.4362 | 21.1389
GUA250302563986 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Calle JUAREZ Ranchería CUARTO BLANCO 37966 CUARTO BLANCO, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y 50 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUT BOL | -100.4507 | 21.1626
GUA250302563993 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerta del Pedregal (Santo Niño) | Calle LA SIERRITA Ranchería PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO) 37965 PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 50 METRSO AL ESTE DE LA CAPILLA | -100.333 | 21.192
GUA250202538705 | Guanajuato | Doctor Mora | La Noria | Calle JAZMIN Ranchería LA NORIA 37967 LA NORIA, DOCTOR MORA ENTRE Calle VIOLETA Y Calle ORQUIDEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA MITAD DE LACALLE A 20 METROS DE LA TIENDA ROSALES | -100.3832 | 21.1189
GUA250302563834 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda | Calle VICTORTIA Ranchería LA OTRA BANDA 37965 LA OTRA BANDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ESPAÑITA Y A 50 METRSO AL NORTE DE LA TIENDA LA BANDA | -100.3133 | 21.1525
GUA250302563836 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de en Medio | Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería DERRAMADERO DE ENMEDIO 37967 DERRAMADERO DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle 1 DE MAYO A 150 METROS DE LA CAPILLA AL NOROESTE | -100.2968 | 21.1042
GUA250302563840 | Guanajuato | Doctor Mora | Tierra Prieta | Calle TIERRA PRIETA Ranchería TIERRA PRIETA 37965 TIERRA PRIETA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle ABASOLO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARROYO | -100.346 | 21.1914
GUA250302563851 | Guanajuato | Doctor Mora | La Doncella | Calle LA DONCELLA Ranchería LA DONCELLA 37967 LA DONCELLA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LA PRINCESA Y Calle CONDE A 50 METROS AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA | -100.3659 | 21.137
GUA250302563853 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mezquite | Calle SAN ANTONIO Ranchería EL MEZQUITE 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle SAN LUIS 50 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA | -100.4276 | 21.1656
GUA250302563877 | Guanajuato | Doctor Mora | Vagui | Calle HIDALGO Ranchería VAGUI 37965 VAGUI, DOCTOR MORA ENTRE Calle ZARAGOZA Y 100 METROS DEL DEPOSITO DEL AGUA | -100.3446 | 21.1636
GUA250302563898 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Abajo | Calle GUANAJUATO Ranchería OBRAJITOS DE ABAJO 37966 OBRAJITOS DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MORELOS A UN LDO DEL CAMPO DE FUT BOL | -100.4071 | 21.1415
GUA250302563920 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mezquite | Calle EL MEZQUITE Ranchería EL MEZQUITE 37966 EL MEZQUITE, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle SAN LUIS A 150 METROS AL SUR DEL DEPOSITO DEL AGUA | -100.4278 | 21.1673
GUA250302563930 | Guanajuato | Doctor Mora | Negritas | Calle DR.MORA Ranchería NEGRITAS 37967 NEGRITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 100 METROS DEL CRUCERO DE LA COMUNIDAD AL NORTE | -100.2701 | 21.1095
GUA250302563952 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerrito de la Estancia (Cerrito Verde) | Calle 20 NOVIEMBRE Ranchería CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE) 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A UN LADO DE LA TIENDA EL CERRITO | -100.3224 | 21.115
GUA250302563958 | Guanajuato | Doctor Mora | San Rafael | Calle LINDA VISTA Ranchería SAN RAFAEL 37967 SAN RAFAEL, DOCTOR MORA ENTRE Calle SAN MARCOS Y Calle REFORMA NORTE A 100 METOS AL ESTE DE LA FABRICA TRAUFIX | -100.3553 | 21.1226
GUA250302563969 | Guanajuato | Doctor Mora | Negritas | Calle PRINCIPAL Ranchería NEGRITAS 37967 NEGRITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y 150 METROS AL NORTE DE LA PRIMARIA | -100.2705 | 21.1074
GUA250302563971 | Guanajuato | Doctor Mora | Vagui | Calle hidalgo Ranchería vagui 37965 VAGUI, DOCTOR MORA ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO A 100 METROS DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD | -100.342 | 21.1622
GUA250302563991 | Guanajuato | Doctor Mora | Ranchito de San José | Calle BABASOLO Ranchería RANCHITO DE SAN JOSE 37965 RANCHITO DE SAN JOSÉ, DOCTOR MORA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle JUARES A 50 METRSO DE LA TIENDA DON CANGRI AL NORTE | -100.3184 | 21.1639
GUA250302564002 | Guanajuato | Doctor Mora | San Vicente | Calle PINOS Ranchería SAN VICENTE 37967 SAN VICENTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PALMAS Y Calle FRESNOS DE LA CLINICA A SUROESTE A 150 METROS | -100.3268 | 21.0861
GUA250402615761 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Calle OCTAVIO PAZ Ranchería EJIDO BEGOÑA 37967 EJIDO BEGOÑA, DOCTOR MORA ENTRE Calle EJIDO BEGOÑA Y Calle LAZARO CARDENAS 100 METROS AL NORTE DE LA GARITA DEL CRUCE DE LA COMUNIDAD | -100.3919 | 21.1281
GUA250202538692 | Guanajuato | Doctor Mora | Arroyo de la Plata (San Miguel) | Calle PRINCIPIAL Ranchería ARROYO DE LA PLATA 37965 ARROYO DE LA PLATA (SAN MIGUEL), DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle DEL ARROYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA TIENDA ROSALES HACIA LA DERECHA | -100.2972 | 21.1589
GUA250202538709 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Palmitas | Calle QUERETARO Ranchería LAS PALMITAS 37967 LAS PALMITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle QUERETARO Y Calle GUANAJUATO A 150 METROS DEL PRESCOLAR AL NOROESTE | -100.3619 | 21.1509
GUA250302563854 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Calle NIÑOS HEROES Ranchería CERRO CHATO 37967 CERRO CHATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y A UN LADO DE LA TIENDA CERRO CHATO | -100.2656 | 21.1055
GUA250302563863 | Guanajuato | Doctor Mora | Jesús María | Calle JESUS MARIA Ranchería JESUS MARIA 37967 JESÚS MARÍA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CAPILLA | -100.3348 | 21.1292
GUA250302563867 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerta del Pedregal (Santo Niño) | Calle PEDREGAL PUERTA DEL PEDREGAL (SANTO NIÑO), DOCTOR MORA ENTRE Privada SALAZAR Y Calle PRINCIPAL LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA | -100.3325 | 21.1923
GUA250302563887 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Palmitas | Calle GUANAJUATO Ranchería LAS PALMITAS 37967 LAS PALMITAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle QUERETARO Y Calle DR.MORA A 50 METROS DE LA CAPILLA | -100.3627 | 21.1494
GUA250302563925 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerrito de la Estancia (Cerrito Verde) | Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería CERRITO DE LA ESTANCIA ( CERRITO VERDE) 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 200 METROS AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA | -100.3245 | 21.1158
GUA250302563953 | Guanajuato | Doctor Mora | San Miguelito | Calle SAN MIGUELITO Ranchería SAN MIGUELITO 37966 SAN MIGUELITO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle AMOLES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PRIMARIA AL FINAL DE LA CALLE | -100.4239 | 21.169
GUA250302563967 | Guanajuato | Doctor Mora | El Lindero | Calle ALLENDE Ranchería EL LINDERO 37967 EL LINDERO, DOCTOR MORA ENTRE Calle 3 DE MAYO Y Calle OBREGON Calle MIGUEL HIDALGO A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -100.3146 | 21.096
GUA250302563970 | Guanajuato | Doctor Mora | Ranchito de San José | Calle LIBERTAD Ranchería RANCHITO DE SAN JOSE 37965 RANCHITO DE SAN JOSÉ, DOCTOR MORA ENTRE Calle ARROYO CHICO Y Calle MORELOS Calle JUARES A 150 METRSO AL SUR DE LA PRIMARIA | -100.3205 | 21.1642
GUA250302563984 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Abajo | Calle GUANAJUATO Ranchería OBRAJITOS DE ABAJO 37966 OBRAJITOS DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE LA TIENDA LOS OBRAJES | -100.4058 | 21.1427
GUA250302563987 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Calle MADERO Ranchería LAS FLORES 37966 LAS FLORES, DOCTOR MORA ENTRE Calle ZAPATA Y Calle EL PUENTESITO A 200 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA | -100.4466 | 21.1303
GUA250302563995 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma de Buenavista | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería LOMA DE BUENAVISTA 37967 LOMA DE BUENAVISTA, DOCTOR MORA ENTRE Calle PROLONGACION Y Calle LOMA DE BUENAVISTA A UN LADO DE LA PREPARATORIA EL SABES | -100.3416 | 21.1783
GUA250202538711 | Guanajuato | Doctor Mora | La Redonda | Calle PRINCIPAL Ranchería LA REDONDA 37967 LA REDONDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES A 200 METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA | -100.3196 | 21.083
GUA250302563859 | Guanajuato | Doctor Mora | La Doncella | Calle LOS GARCIA Ranchería LA DONCELLA 37967 LA DONCELLA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LA DONCELLA Y Calle EL CONDE A 100 METRSO AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA | -100.3641 | 21.1327
GUA250302563875 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Calle VAILLAGRAN Colonia DOCTOR MORA 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle SILAO Y Calle APASEO 100 METROS AL NORTE DEL TALLER DE BICICLETAS | -100.3157 | 21.1397
GUA250302563886 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Vagui | Calle EJIDO VAGUI Ranchería EJIDO VAGUI 37965 EJIDO VAGUI, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DR. MORA 50 METROS AL NORTE DEL CECYTEC | -100.3406 | 21.1495
GUA250302563894 | Guanajuato | Doctor Mora | Majada Verde | Calle MEXICO Ranchería MAJADA VERDE 37966 MAJADA VERDE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y A 100 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUT BOL | -100.448 | 21.1587
GUA250302563913 | Guanajuato | Doctor Mora | Escalante | Calle JUAN ESCUTIA Ranchería ESCALANTE 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CHAPULTEPEC 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA AL NORTE | -100.3106 | 21.1232
GUA250302563914 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mirto | Calle MARTINEZ Ranchería EL MIRTO 37966 EL MIRTO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y ATRAS DE LA CAPILLA | -100.4405 | 21.1538
GUA250302563922 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de en Medio | Calle LEON Ranchería OBRAJITOS DE ENMEDIO 37966 OBRAJITOS DE EN MEDIO, DOCTOR MORA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle PRINCIPAL FRENTE DE LA CAPILLA | -100.4123 | 21.1484
GUA250302563929 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma del Zapote | Calle TAMPICO Ranchería LOMA DEL ZAPOTE 37967 LOMA DEL ZAPOTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle JUSTICIA SOCIAL Y A UN LADO DE LA TIENDE DE DON CONCHE | -100.3287 | 21.1059
GUA250302563940 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Abajo | Calle GUANAJUATO Ranchería OBRAJITOS DE ABAJO 37966 OBRAJITOS DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 150 METRSO AL NORTE DE LA PRIMARIA | -100.407 | 21.1417
GUA250302563964 | Guanajuato | Doctor Mora | La Redonda | Calle NIÑOS HEROES Ranchería LA REDONDA 37967 LA REDONDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MANUEL DOBLADO FRENTE DE LA CAPILLA | -100.3179 | 21.0832
GUA250302563973 | Guanajuato | Doctor Mora | Carbonera de Guadalupe | Calle PRINCIPAL Ranchería CARBONERA DE GUADALUPE 37966 CARBONERA DE GUADALUPE, DOCTOR MORA ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle 12 DE DICIEMBRE Calle INTURBIDE FRENTE DE LA CAPILLA | -100.4743 | 21.1535
GUA250302564008 | Guanajuato | Doctor Mora | La Doncella | Calle LA DONCELLA Ranchería LA DONCELLA 37967 LA DONCELLA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LA PRINCESA Y Calle EL ROSARIO Calle EL CONDE ATRAS DEL RANCHO EL CONDE | -100.3687 | 21.1346
GUA250402615555 | Guanajuato | Doctor Mora | La Presa del Gato | Calle HIDALGO Ranchería LA PRESA DEL GATO 37965 LA PRESA DEL GATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle VELAZQUEZ Y Calle JUAREZ Calle LA PRESA A 200 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA | -100.3854 | 21.1566
GUA250402615759 | Guanajuato | Doctor Mora | El Baño | Calle LAZARO CARDENAS Ranchería EL BAÑO 37966 EL BAÑO, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle PRINCIPAL 200 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -100.3863 | 21.1454
GUA250202538704 | Guanajuato | Doctor Mora | La Estancia (El Cerrito) | Calle PRINCIPAL Ranchería LA ESTANCIA EL CERRITO 37966 LA ESTANCIA (EL CERRITO), DOCTOR MORA ENTRE Calle DE LA ESCUELA Y Calle PRIVADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD | -100.4284 | 21.1285
GUA250202538708 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Arriba | Calle EL PALMAR Ranchería OBRAJITOS DE ARRIBA 37966 OBRAJITOS DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle EL PALMAR Y Calle IRAPUATO Calle EL AUCALIPTO A 250 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUT BOL | -100.4144 | 21.1453
GUA250202538714 | Guanajuato | Doctor Mora | El Ramillete | Calle LAS LORES Ranchería EL RAMILLETE 37966 EL RAMILLETE, DOCTOR MORA ENTRE Calle RAMILLETE Y Calle PRIVADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA TIENDITA ROSALES A 20 METROS HACIA EL NORTE | -100.4366 | 21.1394
GUA250302563832 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Calle ROSALES Ranchería CERRO CHATO 37967 CERRO CHATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle DR.MORA Y FRENTE DE LA ESCUELA | -100.2641 | 21.1052
GUA250302563833 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto del Obispo de Abajo | Calle EL MEZQUITAL Ranchería PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO 37965 PUERTO DEL OBISPO DE ABAJO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle VAZQUEZ 100 METROS AL SUR DE LA CAPILLA | -100.3147 | 21.1807
GUA250302563841 | Guanajuato | Doctor Mora | San Vicente | Calle LAS PALMAS Ranchería SAN VICENTE 37967 SAN VICENTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PIÑON Y FRENTE DE LA CAPILLA | -100.3254 | 21.0859
GUA250302563843 | Guanajuato | Doctor Mora | El Lindero | Calle ALVARO OBREGON Ranchería EL LINDERO 37967 EL LINDERO, DOCTOR MORA ENTRE Calle 3 DE MAYO Y Calle MIGUEL HIDALGO FRENTE DE LA TIENDA DE LINDERO | -100.3152 | 21.0953
GUA250302563845 | Guanajuato | Doctor Mora | La Noria | Calle JAZMIN Ranchería LA NORIA 37967 LA NORIA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LA TROJA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle VIOLETAS A 50 METROS AL SUROESTE DEL DEPOSITO DEL AGUA | -100.3829 | 21.1194
GUA250302563857 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto de Trojes (La Troja) | Calle CALLEJON DE ARRIBA Ranchería PUERTO DE TROJES (LA TROJA) 37965 PUERTO DE TROJES (LA TROJA), DOCTOR MORA ENTRE Calle FEDERAL Y Calle PRINCIPAL A 100 METROS AL ESTE DE LA TIENDA LA TROJA | -100.3553 | 21.2027
GUA250302563866 | Guanajuato | Doctor Mora | San Antonio Tercero | Calle DOCTOR MORA Ranchería SAN ANTONIO TERCERO 37966 SAN ANTONIO TERCERO, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 150 METROS AL SUR DE LA CAPILLA | -100.4214 | 21.1489
GUA250302563871 | Guanajuato | Doctor Mora | Escalante | Calle CAMINO A LA UNIVERSIDAD Ranchería ESCALANTE 37967 ESCALANTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA UNIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD | -100.3129 | 21.1249
GUA250302563872 | Guanajuato | Doctor Mora | Jesús María | Calle ZARAGOZA Ranchería JESUS MARIA 37967 JESÚS MARÍA, DOCTOR MORA ENTRE Calle GUERRERO Y A 200 METROS DE LOS INVERNADEROS DE LA COMUNIDAD AL SUR | -100.3402 | 21.128
GUA250302563899 | Guanajuato | Doctor Mora | San Rafael | Calle REFORMA NORTE Ranchería SAN RAFAEL 37967 SAN RAFAEL, DOCTOR MORA ENTRE Calle REFORMA SUR Y A UN LADO DE LA FABRICA TRAUFIX | -100.3549 | 21.1268
GUA250302563910 | Guanajuato | Doctor Mora | La Purísima | Calle INSURGENTES Ranchería LA PURISIMA 37967 LA PURÍSIMA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LOS PIRULES Y Calle CENTRAL A UN LADO DE LA PAPELERIA SILVIA | -100.3577 | 21.1102
GUA250302563933 | Guanajuato | Doctor Mora | La Fortuna | Calle JACARANDAS Ranchería LA FORTUNA 37967 LA FORTUNA, DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle ALLENDE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DEL TALLER MECANICO CHAVERO | -100.3369 | 21.1374
GUA250202538717 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Callejón CALLEJON VILLAGRAN Colonia DOCTORMORA COLONIA ARROYITO 37960 DOCTOR MORA, DOCTOR MORA ENTRE Calle SILAO Y Calle JARAL DEL PROGRESO Calle MOROLEON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA CASA DEL JUBILADO FEDERAL A 20 | -100.3146 | 21.1417
GUA250302563846 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Calle SAN FRANCISCO Ranchería DERRAMADERO DEL SAUZ 37967 DERRAMADERO DEL SAUZ, DOCTOR MORA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle 5 DE FEBRERO A 100 METROS DEL CRUCERO ASI NEGRITAS AL NORTE | -100.2844 | 21.1
GUA250302563879 | Guanajuato | Doctor Mora | Tierra Prieta | Calle GUANAJUATO Ranchería TIERRA PRIETA 37965 TIERRA PRIETA, DOCTOR MORA ENTRE Calle IRAPUATO Y Calle ABASOLO A 100 METROS AL NOROESTE DEL DEPOSITON DEL AGUA | -100.3437 | 21.1897
GUA250302563888 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto del Obispo de Arriba | Calle BERNALEJO Ranchería PUERTO DEL OBISPO DE ARRIBA 37965 PUERTO DEL OBISPO DE ARRIBA, DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y A 150 METROS AL SUR DE LA CAPILLA | -100.3059 | 21.1857
GUA250302563907 | Guanajuato | Doctor Mora | Sacromonte | Calle LOMA DE BUENAVISTA Ranchería SACROMONTE 37965 SACROMONTE, DOCTOR MORA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle FRESNOS A 200 METRSO DE LA TELESECUNDARIA AL NORTE | -100.3055 | 21.1689
GUA250302563917 | Guanajuato | Doctor Mora | La Noria | Calle EL ROSAL Ranchería LA NORIA 37967 LA NORIA, DOCTOR MORA ENTRE Calle LAUREL Y Calle JAZMIN A 50 METRSO DE LA CAPILLA AL SUR | -100.3832 | 21.1185
GUA250302563936 | Guanajuato | Doctor Mora | La Fortuna | Calle PROL.ALLENDE Ranchería LA FORTUNA 37967 LA FORTUNA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ANTONIO CHAVEZ Y Calle PRINCIPAL 200 METROS AL SUR DEL PREESCOLAR | -100.3426 | 21.1324
GUA250302563961 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda | Calle DEL RIO Ranchería LA OTRA BANDA (JUAN GALVAN VAZQUEZ ) 37965 LA OTRA BANDA, DOCTOR MORA ENTRE Calle ESPAÑITA Y Calle VICTORIA FRENTE DE LOS INVERNADEROS | -100.3134 | 21.1525
GUA250302563963 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerta de la Barranca | Calle EL LINDERO Ranchería PUERTA DE LA BARRANCA 37965 PUERTA DE LA BARRANCA, DOCTOR MORA ENTRE Calle SANTO NIÑO Y A UN LADO DE LA TIENDA LA BARRANCA | -100.3963 | 21.1601
GUA250302563974 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Calle 5 DE MAYO Ranchería CERRO CHATO 37967 CERRO CHATO, DOCTOR MORA ENTRE Calle EUCALIPTO Y Calle OCAMPO Calle GUANAJUATO FRENTE A LA ESCUELA | -100.2592 | 21.1027
GUA250302563985 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Calle 12 DE OCTUBRE Ranchería MORISQUILLAS 37967 MORISQUILLAS, DOCTOR MORA ENTRE Calle MORISQUILLAS Y Calle 25 DE DICIEMBRE Calle 10 DE MAYO A 150 METROS DE LA GARITA DEL SAGRADO CORAZON AL NORTE | -100.352 | 21.0901

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA250302563850 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302563882 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563893 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563918 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563926 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563948 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302563956 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563968 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538700 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538715 | Obra | MDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-05 | SALVADOR CORONA JIMENEZ | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 259693.13 | 259693.13
GUA250302563858 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563862 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563865 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563883 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563889 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563896 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563909 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563935 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563957 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563959 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563977 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302564000 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538697 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563890 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302563891 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563903 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563905 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563915 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563921 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563924 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563931 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563955 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302564003 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538693 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538698 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538713 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563829 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302563835 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563852 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563874 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563904 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563919 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563946 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250202538706 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563842 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563844 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302563856 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563901 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563902 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563939 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563942 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563943 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563950 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563975 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563992 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302564011 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538701 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538703 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563830 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563860 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563861 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563897 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563900 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563916 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563932 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563949 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563954 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563960 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563972 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250402605978 | Obra | MDM/OP/22/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-13 | FRANCISCO JAVIER VARGAS ORDUÑA | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 164458.88 | 164458.88
GUA250202538699 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538710 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563838 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302563847 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563878 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563880 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563944 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563945 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563981 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302563988 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563997 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302564001 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538707 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563855 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563873 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563881 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563885 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302563911 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563941 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302564009 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302564010 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538712 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563839 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563849 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563868 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563870 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563876 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563884 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563892 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563923 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563927 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563928 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302563934 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563982 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302563989 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563996 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563848 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563864 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563895 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563906 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563938 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563947 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563951 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563994 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563999 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538690 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538719 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563837 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563908 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563937 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563962 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563986 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563993 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250202538705 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563834 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563836 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563840 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563851 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563853 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302563877 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563898 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563920 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563930 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563952 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563958 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563969 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563971 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563991 | Obra | MDM/OP/16/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-07 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1679411.43 | 1679411.43
GUA250302564002 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538692 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538709 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563854 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563863 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563867 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563887 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563925 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563953 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250302563967 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563970 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563984 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563987 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563995 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250202538711 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563859 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563875 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563886 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563894 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563913 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563914 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563922 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563929 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563940 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563964 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563973 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302564008 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250402615555 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250202538704 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538708 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250202538714 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563832 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563833 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563841 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563843 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563845 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563857 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563866 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563871 | Obra | MDM/OP/09/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-03- | SALVADOR CORONA JIMENEZ | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 817181.98 | 817181.98
GUA250302563872 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563899 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563910 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563933 | Obra | MDM/OP/17/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-08 | URBARQ DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 375615.54 | 375615.54
GUA250202538717 | Obra | MDM/OP/03/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-01. | SALVADOR CORONA JIMENEZ | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 408353.77 | 408353.77
GUA250302563846 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563879 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563888 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563907 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563917 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563936 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0
GUA250302563961 | Obra | MDM/OP/12/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-06 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 602970.32 | 602970.32
GUA250302563963 | Obra | MDM/OP/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-02 | RICVSA CONSTRUCCIONES SA DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 1262990 | 1262990.0
GUA250302563974 | Obra | MDM/OP/13/SENCO-GTO-FISE-13/2025-MEV-AD-1 | DESARROLLADORA SIMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 2193756.6 | 2193756.6
GUA250302563985 | Obra | MDM/OP/11/FONDO I RAMO XXXIII/2025-AD-05 | GET GREEN DE MEXICO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA GTO | 834272 | 834272.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA250302563850 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 266.04 | 266.04 | 185.05 | 69.5572
GUA250302563882 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302563893 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302563918 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302563926 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250302563948 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 245.3 | 245.3 | 170.63 | 69.5597
GUA250302563956 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 28.99 | 90.5938
GUA250302563968 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202538700 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250202538715 | 2025 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 45.17 | 90.34
GUA250302563858 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA250302563862 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563865 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 44.1 | 44.1 | 39.95 | 90.5896
GUA250302563883 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.72 | 90.6667
GUA250302563889 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
GUA250302563896 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 35.05 | 35.05 | 31.75 | 90.5849
GUA250302563909 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 1.32 | 44
GUA250302563935 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250302563957 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302563959 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563977 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
GUA250302564000 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GUA250402605979 | 2025 | 4 | Metros lineales | 487 | 487 | 0 | 0
GUA250202538697 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
GUA250202538716 | 2025 | 4 | Metros lineales | 330 | 330 | 297.46 | 90.1394
GUA250302563890 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 46.92 | 46.92 | 32.65 | 69.5865
GUA250302563891 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563903 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
GUA250302563905 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302563915 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
GUA250302563921 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 42.9 | 42.9 | 38.87 | 90.6061
GUA250302563924 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302563931 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 4.84 | 44
GUA250302563955 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA250302564003 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
GUA250202538693 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250202538698 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250202538713 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250302563829 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 60.3 | 60.3 | 41.95 | 69.5688
GUA250302563835 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA250302563852 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.76 | 44
GUA250302563874 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302563904 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA250302563919 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563946 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202538706 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GUA250302563842 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563844 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563856 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563901 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302563902 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302563939 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563942 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.76 | 44
GUA250302563943 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302563950 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.51 | 69.51 | 62.97 | 90.5913
GUA250302563975 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
GUA250302563992 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.81 | 90.5
GUA250302564011 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538701 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
GUA250202538703 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563830 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250302563860 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA250302563861 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302563897 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563900 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 2.2 | 44
GUA250302563916 | 2025 | 4 | Piezas | 10193.5 | 2 | 2 | 100
GUA250302563932 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.72 | 90.6667
GUA250302563949 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563954 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 126.85 | 126.85 | 114.91 | 90.5873
GUA250302563960 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
GUA250302563972 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250402605978 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1140.77 | 1140.77 | 1140.77 | 100
GUA250202538699 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202538710 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563838 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 79.68 | 79.68 | 55.43 | 69.5658
GUA250302563847 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 57.81 | 57.81 | 52.37 | 90.5899
GUA250302563878 | 2025 | 4 | Piezas | 21 | 19 | 8.3 | 43.6842
GUA250302563880 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563944 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563945 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 3.08 | 44
GUA250302563981 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 203.44 | 203.44 | 141.51 | 69.5586
GUA250302563988 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302563997 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 122.54 | 122.54 | 85.13 | 69.4712
GUA250302564001 | 2025 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
GUA250402615764 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 180 | 180 | 0 | 0
GUA250202538707 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250302563855 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.76 | 44
GUA250302563873 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563881 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302563885 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 147.73 | 147.73 | 102.76 | 69.5593
GUA250302563911 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
GUA250302563941 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302564009 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
GUA250302564010 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250202538712 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GUA250302563839 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563849 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302563868 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 2.64 | 44
GUA250302563870 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563876 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563884 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563892 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563923 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA250302563927 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302563928 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 129.73 | 129.73 | 90.24 | 69.5599
GUA250302563934 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250302563982 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 71.7 | 71.7 | 49.88 | 69.5676
GUA250302563989 | 2025 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
GUA250302563996 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 109.43 | 109.43 | 99.13 | 90.5876
GUA250402615765 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 0 | 0
GUA250302563848 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302563864 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 6.34 | 90.5714
GUA250302563895 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 125.47 | 125.47 | 113.66 | 90.5874
GUA250302563906 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
GUA250302563938 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 1.32 | 44
GUA250302563947 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563951 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563994 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563999 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250402615757 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250402615758 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538690 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202538719 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250302563837 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250302563908 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 59 | 59 | 53.45 | 90.5932
GUA250302563937 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563962 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563986 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA250302563993 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250202538705 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA250302563834 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
GUA250302563836 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 31.71 | 31.71 | 28.72 | 90.5708
GUA250302563840 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302563851 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28.05 | 28.05 | 25.41 | 90.5882
GUA250302563853 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 124.6 | 124.6 | 86.67 | 69.5586
GUA250302563877 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563898 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA250302563920 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.81 | 90.5
GUA250302563930 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563952 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 27.18 | 90.6
GUA250302563958 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.81 | 90.5
GUA250302563969 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250302563971 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250302563991 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 46.22 | 46.22 | 32.15 | 69.5586
GUA250302564002 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250402615761 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1350 | 1350 | 0 | 0
GUA250202538692 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250202538709 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA250302563854 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.5 | 16.5 | 14.95 | 90.6061
GUA250302563863 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563867 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563887 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 124.71 | 124.71 | 112.97 | 90.5862
GUA250302563925 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302563953 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250302563967 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA250302563970 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GUA250302563984 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 1.32 | 44
GUA250302563987 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.81 | 90.5
GUA250302563995 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 3 | 3 | 100
GUA250202538711 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA250302563859 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302563875 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 121.33 | 121.33 | 109.91 | 90.5877
GUA250302563886 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302563894 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563913 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563914 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563922 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 2.72 | 90.6667
GUA250302563929 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 29.27 | 29.27 | 26.52 | 90.6047
GUA250302563940 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.81 | 16.81 | 15.23 | 90.6008
GUA250302563964 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 2.2 | 44
GUA250302563973 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250302564008 | 2025 | 4 | Metros lineales | 7 | 7 | 4.87 | 69.5714
GUA250402615555 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 3.62 | 90.5
GUA250402615759 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202538704 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GUA250202538708 | 2025 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
GUA250202538714 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250302563832 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302563833 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA250302563841 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA250302563843 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563845 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.81 | 90.5
GUA250302563857 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 1.32 | 44
GUA250302563866 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50.8 | 50.8 | 46.02 | 90.5906
GUA250302563871 | 2025 | 4 | Metros lineales | 950 | 950 | 846.93 | 89.1505
GUA250302563872 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563899 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA250302563910 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA250302563933 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA250202538717 | 2025 | 4 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
GUA250302563846 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 0.88 | 44
GUA250302563879 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
GUA250302563888 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563907 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.44 | 44
GUA250302563917 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA250302563936 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 1.32 | 44
GUA250302563961 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA250302563963 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 39.02 | 39.02 | 35.35 | 90.5946
GUA250302563974 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA250302563985 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 1.76 | 44

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".