## concentrado
ANEXO 1. PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2026
INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.
EJERCICIO: 2026
| FECHA DE CORTE: 31 DE MAYO DE 2026 | [14 empty] | Anexo al Oficio Circular: DGACO/1286/2026 del 19/02/2026
NOTA: INFORMACIÓN ACTUALIZADA MENSUALMENTE
PROGRAMA DE OBRA ANUAL
| NOMBRE DE LA OBRA/SERVICIO RELACIONADO | MUNICIPIO | LEGISLACIÓN (FEDERAL /ESTATAL) | PROGRAMA | INVERSIÓN AUTORIZADA / CONVENIDA | [6 empty] | ADJUDICACIÓN |  | CONTRATO
[5 empty] | ENTIDAD/DEPENDENCIA CON QUIEN CONVIENE | NUM. CONVENIO /DOCUMENTO AUTORIZACIÓN | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS (BENEFICIARIOS) | TOTAL | TIPO DE ADJUDICACIÓN PROPUESTA (PUBLICA SIMPLIFICADA/I3P, DIRECTA, ADMINISTRACIÓN) | ESTATUS (PROGRAMADA/EN PROCESO/CONTRATADA) | NÚMERO | EMPRESA | FECHA DE CONTRATACIÓN | MONTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | Av. FISICO REAL % | Av. FINANCIERO REAL %
| REGULARIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | DOCTOR MORA | MUNICIPAL | REMANENTES | MUNICIPAL | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EN PROCESO | MDM/OP/01/2026-AD-1 | JOSÚE FRANCISCO SILVA PICENO | 2026-03-11 | 2145639.74 | 2026-03-16 | 2026-06-13 | 99.97% | 99.97%
| PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL MORISQUILLAS – EL LINDERO, MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. | DOCTOR MORA | MUNICIPAL | FONDO I RAMO XXXIII | MUNICIPAL | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EN PROCESO | MDM/OP/02/FONDO I RAMO XXXIII/2026-AD-02 | JOSÉ MARTÍN RÍOS RIVERA | 2026-03-13 | 2047458.01 | 2026-03-23 | 2026-06-23 | 59.48% | 34.48%
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD BEGOÑA – LA BARRANCA | DOCTOR MORA | MUNICIPAL | REMANENTES | MUNICIPAL | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EN PROCESO | MDM/OP/03/2026-AD-3 | OMAR SAMUEL TOVAR MONJARAZ | 2026-03-19 | 2001073.47 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 62% | 57.05%